市政府工作报告公开挂牌督办事项2019年上半年进展情况

| 序号 | 责任事项 | 分管 领导 | 责任单位 | 上半年工作进展 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全市生产总值增长7%左右，投资稳定增长结构优化，全体居民人均可支配收入增长7.5%左右。全面完成国家和省下达的节能减排降碳约束性指标和环境质量改善目标。 | 薛庆国 | 市发展改革委、市工业和信息化局、市生态环境局、市农业农村局、市商务局、市地方金融监管局、市税务局 | 1.上半年全市生产总值增长6.4%，低于一季度0.5个百分点，分别高于全国、全省0.1和1个百分点。1-6月，全市投资同比增长7.5%，较去年同期提高0.6个百分点。 2.上半年全体居民人均可支配收入增长率8.0%。 3.节能减排降碳约束性指标和环境质量改善目标。上半年，市区可吸入颗粒物（PM10）浓度为85微克/立方米、细颗粒物（PM2.5）浓度为45微克/立方米；国控地表水体优良比例为50%，国控地表水体劣五类比例为16.7%，符合年度总体要求；经初步核算，上半年化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物目标削减率分别为0.5%、1.64%、1.06%、2.85%。 |
| 2 | 一般公共预算收入增长5%以上。 | 王家新 | 市财政局、市税务局 | 上半年，全市地方一般公共预算收入完成668.6亿元，增长0.6%。 |
| 3 | 社会消费品零售总额增长10%左右，外贸稳增提质。 | 薛庆国 | 市商务局 | 1-6月，社会消费品零售额实现2410.9亿元，增长8.2%；全市进出口2806.6亿元、增长17.2%，出口1598.8亿元、增长12.3%，进口1207.8亿元、增长27.2%。 |
| 4 | 城镇登记失业率4%以内。 | 朱培吉 | 市人力资源社会保障局 | 1-6月，累计新增城镇登记失业人员4.1万人，城镇登记失业人员就业人数达到3.8万人，6月末城镇登记失业率为2.97%。主要工作措施： 一是密集举办招聘会。通过开展民营企业招聘月、民营企业进校园等活动，全市各级人力资源市场共举办招聘会564场，收集发布岗位22.6万个。 二是实施就业援助。截至6月底，全市新认定就业困难人员21755人，通过落实用人单位招用就业困难人员社保补贴、灵活就业人员社保补贴等政策实现多渠道就业18281人，就业率85.23%。 三是鼓励失业人员创业。落实一次性创业补贴、小额担保贷款等创业政策，扶持各类创业主体1.9万人，其中失业人员6056人。 四是开展技能培训。1-6月份组织城镇失业人员2757人参加就业技能培训。 |
| 5 | 居民消费价格涨幅3%左右。 | 薛庆国 | 市发展改革委、市民政局、市财政局、市交通运输局、市农业农村局、市海洋发展局、市商务局、市市场监管局、市供销社 | 1-6月，我市居民消费价格总水平（CPI）比上年同期上涨2.4%。 |
| 6 | 以“双百千”行动和“一业一策”计划为抓手，培育壮大“956”重点产业集群，加快构建创新引领、协同发展的现代化产业体系，打造制造业强市和服务业中心城市。 | 薛庆国 | 市发展改革委、市科技局、市工业和信息化局、市住房城乡建设局、市农业农村局 | 深入推进“双百千”行动，调整完善“一业一策”统计代码，形成2018年重点产业领域及“一业一策”行业发展报告。培育壮大我市“956”产业，争取国家发改委批准2个增强制造业核心竞争力项目。截至5月底，全市新旧动能转换项目开工在建603个，2019年累计完成投资717亿元。起草《青岛市服务业质量提升专项行动方案（初稿）》，对我市服务业质量、标准化和品牌建设工作进行了梳理。 |
| 7 | 引导企业加大技术改造力度，提升装备技术水平。实施智能制造工程，引导企业实施数字化升级改造，推进60个智能互联工厂、数字化车间、自动化生产线示范项目建设。 | 薛庆国 | 市工业和信息化局、市民营经济局 | 1.重点推进425个技术改造项目建设，1-6月已有112个项目竣工投产,带动上半年全市工业技改投资同比增长9.5%；实施“技术改造综合奖补倍增计划”，修订政策实施细则，设备奖补比例从8%提高到16%、标准从最高300万元提高到600万元，引导企业加快设备改造升级。 2.组织开展了“现代优势产业集群+人工智能”试点示范企业项目申报工作，共有40家参与申报，经评审，19个企业项目获批。 3.按照储备一批、培育一批、推荐认定一批的思路，开展互联网工业“555”项目入库工作。面向智能家电、轨道交通、海洋工程装备等我市制造业优势产业，建设跨行业跨领域或特定行业、特定领域、特定应用场景工业互联网平台；积极组织协调推动工业企业网络化改造和网络应用创新；规范工业网络发展秩序，加强工业控制信息安全。经滚动调整，目前入库培育项目493个。计划9月底开展2019年度项目认定工作。 |
| 8 | 加快中电科电子信息装备产业园、中科曙光全球研发总部基地、浪潮大数据产业园、青岛（芯园）半导体产业基地、青岛芯谷等园区建设。 | 薛庆国 | 市工业和信息化局、市科技局 | 1.中电科电子信息装备产业园：正在建设2期厂房（综合实验楼），总建筑面积17610.29平米，包括地下一层、地上八层。正在进行主体施工。 2.中科曙光全球研发总部基地：土地出让款及各类税费完成缴纳，完成基建项目立项，正在进行净空高度申报及地块相关数据测绘。 3.浪潮大数据产业园：人才公寓和住宅建设地块取得施工许可证,目前正在进行土石方开挖，基坑支护；园区建设地块完成了人防设计方案审核，目前正在做人防施工图，进行联合图审。 4.青岛（芯园）半导体产业基地：正在协调项目接受国家窗口指导。 5.“青岛芯谷”已有大唐半导体、矽昌通信等14家集成电路产业项目入驻青岛国际创新园，中科院青岛EDA中心已建成运营，青岛芯谷•高通中国•歌尔联合创新中心、先进封装技术公共服务平台、磁传感公共研发平台和人才实训/培训平台正在建设中。 |
| 9 | 促进修正药业、海王生物、国药医疗等项目建设，支持现有药企加快发展。 | 薛庆国 | 市工业和信息化局、市科技局、青岛高新区管委、即墨区政府 | 1.制定扶持政策。一是出台了《关于支持“蓝色药库”开发计划的实施意见》，在项目扶持、平台建设、研产合作、基金设立、人才培养提出5个方面支持措施，创新性建立了对海洋生物医药产业研发创新政策支持体系，对我市海洋生物医药研发创新和产业化将起到巨大推动作用。二是推动制药企业加快仿制药质量和疗效一致性评价进程，年内正大制药、黄海制药二家企业4个品种通过认证。 2.开展研产对接。创建山东省海洋药物制造业创新中心。正大制药、黄海制药与青岛海洋生物医药研究院签署合作协议、成立合作公司，共同研发海洋药物。组织国信集团、山东蓝色基金等6家投资机构，海洋生物医药研究院、中科院海洋所等4家驻青药物研发机构，黄海制药、正大制药等20家重点企业以及高新区、即墨区等专业功能区开展了生物医药产业对接、成果合作洽谈活动。２家企业产品、２家研发机构的成果引起了投资机构和参会企业的浓厚兴趣，达成进一步合作对接意向。 3.推进招商引资。海王集团青岛健康产业基地项目等一批项目在谈，有望近期签约落户。 4.重点项目加快建设。前期引进的修正药业海洋科技谷、汉普森手术机器人等重点项目开工建设。加快国药器械华东研发产业基地项目地块土地整理、土地指标落实，推进招拍挂工作加快进展。黄海制药三期加快建设即将完工。易邦生物二期建成投产、易邦三期加快建设。 |
| 10 | 加快推进国家高速列车技术创新中心等重点项目。 | 薛庆国 | 青岛轨道交通产业示范区管委、市科技局、城阳区 | 1.轨道交通车辆系统集成国家工程实验室：厂房钢结构主体框架完成100%，维护结构完成100%，设备基础完成100%，辅房幕墙完成100%，室内机电安装、精装完成85%，室外管网完成92%，室外道路完成75%。 2.高速磁浮实验中心：厂房钢结构主体框架完成100%，维护结构完成100%；辅房幕墙完成100%，室内机电安装、精装完成84%，辅房设备基础完成，室外管网完成95%，室外道路完成75%。 3.高速磁浮试制中心：厂房钢结构主体框架完成100%，维护结构完成100%；辅房幕墙完成100%，室内机电安装、精装完成40%。室外管网完成68%，室外道路完成25%。 4.环境风洞综合实验室和轨道交通装备技术协同及高铁运维云数据中心：目前中车集团正在进行内部评审，正在办理相关土地和林地手续。 5.开展招商引智，与德国德累斯顿大学、德国蒂森克虏伯公司、中国航发北京航材院、哈尔滨焊接研究所等单位开展合作。 |
| 11 | 支持企业广泛开展自主创新和产学研合作，力争有创新活动的规上工业企业占比提高3～5个百分点。支持企业建设创新中心、工业设计中心、工程（技术）研究中心和重点实验室，推进7个省级制造业创新中心建设。大力培育创新型领军企业，力争培育“瞪羚”企业、“隐形冠军”企业20家。 | 薛庆国 | 市工业和信息化局、市发展改革委、市科技局、市民营经济局 | 1.推动山东省高端智能家电制造业创新中心、山东省海洋药物制造业创新中心获得认定，目前，我市共有船舶与海洋工程装备、工业互联网、高端智能家电、海洋药物4家省级制造业创新中心（全省共8家），5家试点建设单位。已下达青岛市重点技术创新项目3批共853项。根据工信部部署，做好国家级工业设计中心推荐工作。 2.目前科技部正在做国家重点实验室调整重组调研，一是积极跟踪下一步国家重点实验室调整的方案；二是做好青岛市主管的现有6家企业国家重点实验室的建设运行工作，尤其是做好明年拟验收的海藻活性物质、动物基因工程疫苗两家国家重点实验室的验收工作，力争在下一步调整中保持目前的国家重点实验室数量，同时积极争取新建国家重点实验室。 3.上半年，我市新获批19家省级工程研究中心，新认定54家市级工程研究中心，获批认定数量创历年来新高。 3.4月1日，市民营经济局印发《关于组织申报2019年度青岛市制造业中小企业“隐形冠军”的通知》（青民发字〔2019〕3号）。目前，企业申报和区市推荐已经完成。市民营经济局正在对申报材料进行审核。 |
| 12 | 实施科技型企业培育“百千万”工程，壮大科技型中小微企业队伍，力争高新技术企业达到3200家。 | 薛庆国 | 市科技局、市发展改革委、市工业和信息化局、市民营经济局 | 1.2019年1月，科技部复函我市2018年高新技术企业新认定1500家，净增1053家，总数达到3112家。今年以来，科技、财政、税务三方联动，面向基层企业、中介机构等组织宣传培训近20场，培训企业近2500家，参会人数4000余人。同时启动高企上市培育行动计划，对全市高新技术企业上市情况进行摸底，走访调研企业40家，更好地针对企业需求进行服务。今年计划进行两批高新技术企业申报，目前第一批正在申报中。两批申报截止后，将进行材料审核、专家评审、异议答辩等环节，并将通过企业名单向科技部申请审核认定，等待科技部最终批复备案名单。 2.2019年已完成国家科技型中小企业入库备案三批共1689家企业。正在按程序对2017年度新认定1030家高新技术企业拨付补助资金3.090亿元，其中第一批951家企业补助资金2.853亿元已拨付到位。 |
| 12 | 支持建设一批产业链协同融合、开放共享的公共研发服务平台。推进国家双创示范基地、国家级孵化器等双创平台建设。 | 薛庆国 | 市科技局、市发展改革委、市工业和信息化局、市民营经济局 | 1.我市已建橡胶新材料、软件与信息服务等14个公共研发服务平台，目前均已投入使用，其中已有9个平台通过验收，其他平台将于年底前验收。 2.积极引入启迪控股、华夏基石、春光里、创业黑马等一批有产业资源、有资本实力、有服务体系的平台型公司、机构或头部企业，在我市设立创投基金，开展产业链招商和建设孵化加速基地。目前启迪控股在即墨区拟建立６个高新技术和战略新兴产业基地以及22个产业单元，已签约清洁能源环保总部、STEAM科技教育与科技展示交流、清华启迪海洋产业创新中心等重点项目16个，另有美餐即享机器人、青岛无人系统研究院等11个项目正在洽谈推进中。城阳区与启迪控股共建启迪（青岛）未来科技园，包括军民融合产业和青岛国际创新科技产业两大板块，已签约启迪青岛（城阳）数字创新中心、智慧镇街示范建设2个重点项目，另有启迪三螺旋、青岛量子人工智能技术研究院等7个项目正在洽谈推进中。西海岸新区与启迪控股在发展军民融合领域进行深入合作，共签约或对接包括启迪军民融合研究院、启迪军民融合总部在内的重点项目14个。高新区围绕软件产业发展，共有青岛启迪网络安全科技园、启迪网络安全研究院等5个项目正在洽谈推进中。崂山区围绕金融产业定位，共签约启迪青岛（崂山）数字创新中心等4个重点项目。市科技局、市南区政府和华夏基石签署三方协议，将聚焦“时尚+新零售”产业、医疗健康两大产业，整合关联的头部企业以及上市公司集聚我市，带动上下游产业发展，为我市产业升级打造新引擎，树立新型产业生态新标杆。春光里和创业黑马正在选址。 3.2019年5月，向工信部呈报《青岛市民营经济发展局关于推荐2019年度国家小型微型企业创业创新示范基地的报告》，共向工信部推荐2家国家小型微型企业创业创新示范基地。 |
| 12 | 更好发挥驻青大学、科研机构对企业创新和产业升级的引领和推动作用。支持“蓝色药库”建设。组织20次企业、高校、科研机构对接活动。建立多层次技术转移服务体系，建设国家科技成果转移转化示范区。 | 薛庆国 | 市科技局、市发展改革委、市工业和信息化局、市民营经济局 | 1.将高校院所学科设置、服务地方发展纳入科技引领城建设攻势行动方案，搭建驻青高校与产业需求精准对接平台。市科技局会同市教育局实施“在青高校服务我市产业发展重点学科（专业）”建设工程，开展在青本科高校服务青岛贡献度评价工作，探索逐步建立以绩效与贡献为导向的政府支持高校机制，引导驻青高校围绕我市重点产业方向进一步优化学科专业布局，加强人才培养与成果供给。深化科技奖励制度改革，突出科技成果本地贡献，将科技成果转化应用作为申报技术发明奖和科技进步奖的必要条件，加大产业化评分指标占比。研究增设鼓励高校院所服务地方产业需求专项，在科技计划管理改革中，针对高校院所解决地方企业发展中遇到的卡脖子技术或行业共性问题予以补贴，对能够突破行业重大技术的予以奖励。 2.完善“网络化”的技术市场体系架构。蓝谷、市南、黄岛技术交易分市场已投入试点运营，其它区市正在加快推进分市场建设。已组织近百场产学研对接活动，涉海活动30余场。 3.开展研产对接。正大制药、黄海制药与青岛海洋生物医药研究院签署合作协议、成立合作公司，共同研发海洋药物。组织国信集团、山东蓝色基金等6家投资机构，海洋生物医药研究院、中科院海洋所等4家驻青药物研发机构，黄海制药、正大制药等20家重点企业以及高新区、即墨区等专业功能区开展了生物医药产业对接、成果合作洽谈活动，２家企业产品、２家研发机构的成果引起了投资机构和参会企业的浓厚兴趣，达成了进一步合作对接的意向。 4.出台了《关于支持“蓝色药库”开发计划的实施意见》，在项目扶持、平台建设、研产合作、基金设立、人才培养提出5个方面支持措施。 5.成功创建山东省海洋药物制造业创新中心。 |
| 13 | 加快推进总投资6000亿元左右的200个市级重点项目，优化投资结构，提高投资质量，切实发挥投资的关键作用。 | 薛庆国 | 市发展改革委 | 截至6月底，开工在建项目达到163个，占项目总数的81.5%，完成投资占年度计划投资64.9%。 |
| 14 | 实现胶东机场转场。 | 刘建军 | 市机场办、青岛国际机场集团、胶州市政府 | 明确转场方案，115项转场重点任务办结44项，3892项具体任务已办结2338项。成立31个专班攻坚痛点、难点问题，推进相关转场任务270项，已办结187项。 |
| 15 | 加快地铁1号、4号、8号线建设，实现2号线一期全线贯通，力争开工6号线等新线路。 | 刘建军 | 地铁集团 | 1.地铁2号线西段：土建施工基本完成，已实现轨通、电通、通信通。 2.地铁1号线：土建完成78.9%，19座车站完成主体结构，区间开挖完成75%，铺轨、机电安装、装饰装修已进场施工。 3.地铁4号线：土建完成37%，20座车站进入主体开挖，矿山法区间开挖完成58%。 4.地铁8号线：土建完成73%，10座车站完成主体结构，区间开挖完成75%，铺轨完成32公里。 5.地铁6号线一期：工程可行性研究报告已获得批复，初步设计已通过专家评审。 |
| 16 | 加大农田水利设施建设力度。扎实推进农村人居环境整治，实施美丽乡村“十百千”工程，新创建10个农村新型示范社区、100个美丽乡村示范村和1000个达标提升村。 | 朱培吉 | 市农业农村局、市住房城乡建设局 | 1.2019年高标准农田建设任务19万亩（含高效节水灌溉面积3万亩），目前相关任务已分解至区市，其中平度市8万亩（含高效节水灌溉面积3万亩）、莱西市5万亩、胶州市2万亩、即墨区3万亩、西海岸新区1万亩。国家下达的该项目建设补助资金已拨付至相关区市。 2.开展了“洁净乡村”环境整治行动、村庄清洁行动春季战役、“百镇千村万巷”环境整治百日攻坚等专项行动。组织召开三次农村人居环境整治暨美丽乡村现场推进会。全市累计出动环卫保洁25.7万人次，清理积存垃圾16.6万吨。采取“四不两直”办法实施常态化抽查暗访，累计暗访村庄133个、发现问题161处，下发通报2期。 3.新创建10个农村新型示范社区已全部完成。100个美丽乡村示范村和1000个美丽乡村达标村，已有60个示范村和927个达标村实现开工，累计完成投资5.05亿元。 4.农村环卫一体化：已有7个区市3100个村庄（社区）开展了分类工作，占全市村庄（社区）总数的56.8%。 5.农村地区清洁取暖建设：开工2.3万户，已完工7919户。 6.2018年12月，第一批美丽村居建设试点4个村庄实施方案及设计方案通过省住建厅组织的专家评审。2019年2月底，第二批推荐上报的6个试点村通过省住建厅组织的现场核查。 |
| 17 | 深化投融资体制改革。支持企业上市融资和发行债券，支持企业在三板、四板市场挂牌交易。争取新增5家以上上市公司。鼓励投资基金以股权、债权、夹层投资等方式灵活多样地为项目和企业提供融资服务。推动财富管理综合改革试验区创新政策落地实施，在跨境财富管理、服务实体经济方面取得新成果。 | 刘建军 | 市地方金融监管局、市工业和信息化局、人民银行青岛市中心支行、青岛银保监局、青岛证监局 | 大力推动发展直接债务融资，支持辖内企业发行债券。加强与总分行和交易商协会的沟通，积极引导金融机构做好债券承销。会同市有关部门和金融机构开展直接债务融资宣传推介，扩大辖内企业债务融资工具发行规模，增进债券市场服务我市实体经济的能力。今年前5个月，我市非金融企业发行银行间市场债务融资工具18只，融资金额115亿元。召开2019全球（青岛）创投风投大会，发布打造创投风投中心若干措施，揭牌全球创投风投中心大厦，全力聚集创投风投资源，已有58家创投风投机构完成工商注册；今年以来新引进金融机构8家，全市金融机构总数达到265家。 |
| 18 | 打造国际航运名城。优化港口集疏运体系，推进董家口港原油码头二期工程、前湾港自动化码头二期工程建设。支持青岛港集团做大做强，加强海运企业引进合作。 | 刘建军 | 市交通运输局、市国资委、青岛董家口经济区管委、青岛前湾保税港区管委、青岛港集团 | 1.交通基础设施攻势作战方案中共涉及24个项目，其中已开工项目10个。10个已开工项目上半年合计完成投资19.7亿元。10个重点项目进展如下： （1）董家口港区原油码头二期工程:已于2019年1月开工，30万吨级泊位完成引桥套箱施工，嵌岩桩芯完成50%，10万吨级油品泊位完成胸墙中层浇筑，2019年累计完成投资3亿元; （2）董家口港区液体化工码头工程:码头主体已完成，后方陆域已形成，根据需求正在办理项目变更和罐区核准手续； （3）董家口港区原油商业储备库一期工程:已于2019年7月开工，正在进行地基强夯施工，2019年累计完成投资0.5亿元； （4）董家口中石油原油库工程:正在进行开工前各项准备，计划8月份开工； （5）董家口振华石油原油库工程:正在成立合资公司，推进前期手续； （6）董家口齐鲁富海原油库工程:正在成立合资公司，推进前期手续； （7）前湾港区迪拜环球码头二期工程（自动化码头二期工程）:项目已开工，码头主体部分已完工，正在进行后方堆场等施工，2019年累计完成投资7亿元； （8）董家口港区华能码头二期工程:正在办理施工图设计审批，预计下半年开工； （9）董家口港区北三突堤粮食筒仓二期工程:项目已立项，正在办理环保等单项审批； （10）即墨港区（启动区）工程:正在进行仓库基础施工，2019年累计完成投资1亿元。 2.加强重点航运企业走访，结合水路运输企业年度核查等措施，走访山东海运等航运企业，调研水运市场环境，摸清行业底数现状，在职责范围内帮助企业解决困难，鼓励海运企业在青注册自有运力中国籍船舶，海运企业在青注册自有运力中国籍船舶69艘40.47万吨。 |
| 19 | 促进农村一二三产业融合发展，培育市级以上龙头企业300家以上，打造农副产品加工、批发两个千亿级产业集群和乡村旅游、农村电商两个百亿级产业集群。推进农产品食品交易中心等重点项目建设。 | 朱培吉 | 市农业农村局、市商务局、市文化和旅游局 | 1.已修订《青岛市农业产业化龙头企业认定和运行监测办法》，开展了休闲农业和乡村旅游监测运行分析，组织推荐申报2家国家级农业产业化重点龙头企业，正在摸排全市农业产业化龙头企业发展底数和相关情况。 2.千亿级农副食品加工业产业培育发展情况：初步形成平度莱西粮油加工区、即墨平度莱西畜产品加工区、胶州食品加工区、黄岛城阳海产品加工区等农产品加工产业聚集区。龙头带动作用突出，全市拥有9家农业产业化国家重点龙头企业，59家省级重点龙头企业，221家市级重点龙头企业，其中销售收入过亿元的达到114家。 3.推进部级产地市场建设，加强对已认定市场的监督检查。推动田头市场建设，夯实农产品出村“最初一公里”基础。 4.加强农村电子商务主体培育，提升新型农业经营主体电子商务应用能力,推进“互联网+”农产品出村进城工程。 5.农产品产地批发市场建设：据不完全统计，1-6月份，全市农产品产地批发市场交易额达270亿元左右。 6.市商务局大力实施农村电商“515+X”工程，在全市搭建农村电子商务公共服务体系，重点为农村电子商务发展提供知识培训、物流仓储、资源整合等服务，带动电子商务发展要素在农村集聚，有效推进农产品上行和促进农民增收，农村电商成为精准扶贫的重要手段。目前，全市建成农村电商区市（县级）公共服务中心3处，镇级公共服务中心46个，县、镇（街道）公共服务体系已初步建成。积极培育即墨、平度、莱西认定为山东省电子商务示范县，培育平度云山、胶州胶西、国际陆港3个镇获评山东首批“电商小镇”创建资格，数量居全省第一。 7.近年来，我市累计投入资金2000余万元，培育国家级、省级、市级乡村旅游品牌630余家，形成了渔家风情、休闲山林、滨河生态、温泉养生、田园休闲、历史民俗等六大旅游产品体系。 |
| 19 | 发展“互联网+现代农业”，培育农产品电商平台。 | 朱培吉 | 市农业农村局、市商务局、市文化和旅游局 | 1.制定并印发了《青岛市信息进村入户工程整市推进实施方案》。召开了全市信息进村入户工作座谈会，明确工作任务任务。完成了中央资金分配。 2.大力实施农村电商“515+X”工程，在全市搭建农村电子商务公共服务体系，重点为农村电子商务发展提供知识培训、物流仓储、资源整合等服务，带动电子商务发展要素在农村集聚，有效推进农产品上行和促进农民增收，农村电商成为精准扶贫的重要手段。目前，全市建成农村电商区市（县级）公共服务中心3处，镇级公共服务中心46个，县、镇（街道）公共服务体系已初步建成。积极培育即墨、平度、莱西认定为山东省电子商务示范县，培育平度云山、胶州胶西、国际陆港3个镇获评山东首批“电商小镇”创建资格，数量居全省第一。 |
| 20 | 提升农业科技装备水平，新技术推广应用100万亩以上，农作物生产综合机械化率达到88%。 | 朱培吉 | 市农业农村局、市科技局 | 1.推广应用新技术274.5万亩，其中小麦绿色高质高效集成技术100万亩，蔬菜绿色高效生产技术50万亩，果茶新技术3.2万亩，绿色防控技术112.5万亩，新增水肥一体化技术应用面积8.8万亩，超额完成年初计划。引进花生、果茶等新品种50个。 2.遴选发布农机主推技术10项，推广花生、马铃薯生产全程机械化技术和大葱钵盘精量播种及移栽等技术。推广粮食作物高效植保、烘干等薄弱环节机械化装备技术，深入推进主要经济作物收种机械化。组织好春季、三夏农机化生产。农作物生产综合机械化率为全年统计数据，预计年底达到88.1%。 |
| 21 | 实施农村冬季清洁取暖改造4.7万户。 | 刘建军 | 市住房城乡建设局 | 农村地区清洁取暖建设：开工2.3万户，已完工7919户。 |
| 22 | 实施“绿满青岛”国土绿化行动，抓好北部绿色生态屏障建设，新增造林13万亩。 | 刘建军 | 市园林和林业局 | 依据市政府《关于开展“绿满青岛”国土绿化行动的实施意见》和“绿满青岛”国土绿化行动配套文件，继续实施北部绿色生态屏障、森林生态修复、退耕还果还林、农田防护林体系、森林生态廊道、城乡绿化美化、森林质量精准提升等七大工程。协调解决造林用地问题。上半年，全市完成新造林12.1万亩。 |
| 23 | 精心建设城市住宅、商业和公共设施，打造留得下、记得住的建筑精品。加快构建环湾一体的高快速路网体系。打通20条未贯通道路。统筹地上地下空间开发利用。推进地下综合管廊建设。完成国家海绵城市建设试点任务。新建改建绿地200公顷，改造口袋公园、景观节点50处。 | 刘建军 | 市住房城乡建设局、市交通运输局、市园林和林业局 | 1.市住房城乡建设局会同各区市建立未贯通道路项目库。今年计划打通的20条道路中，上半年已开工17条（开工率85%），其中新冠高架渤海路匝道等6条已完工（完工率30%），在建11条。 2.积极推进青兰高速双埠至河套段改扩建工程前期工作，理清项目性质定位，开展投资模式论证，制定资金平衡方案，积极筹措建设资金，优化稳定工可方案，并联启动土地预审、规划选址等支撑件办理。 3.市交通运输局与高新区多次协商推进双积公路罗家营路段贯通问题。已制定移交协议，拟移交高新区建设。 4.海绵城市建设：试点项目182个实现项目完成151项，在建16项。试点区监测系统完成功能开发和监测设备安装。目前正在积极筹备考核迎检工作。全市累计完成海绵城市建设面积约155平方公里，在建项目225个，面积约63平方公里。结合国家黑臭水体治理示范城市创建，推进李村河流域海绵城市示范区建设，目前正组织各区推进系统化方案编制。 5.综合管廊建设：21个试点项目累计建成廊体49.18公里，实现管线入廊约318.7公里，累计完成投资32.1亿元。市级管廊监管平台完成开发，正在与各项目进行对接。非试点项目完成市北区开平路，西海岸新区西客站商务区、冷链物流基地中心路，高新区规划西10号线等管廊，长约5.2公里。 6.截至目前，已实施新建改建绿地107.2公顷，启动口袋公园建设37处，已完成33处。 |
| 24 | 完成4座水厂深度处理改造。扩建李村河、海泊河、麦岛污水处理厂。加强病险水库除险加固、小型水利工程防洪隐患治理工程建设。推进黄水东调二期承接工程建设。统筹布局海水淡化项目，打造集海水淡化装备、技术、服务于一体的综合供应基地。以建制镇为重点，推进污水处理设施建设。 | 朱培吉 | 市水务管理局、市发展改革委、市工业和信息化局 | 1.4座水厂深度处理改造项目： （1）引黄济青第二水厂：土建和设备安装已完成，正在进行联动调试。（2）胶州前韩水厂：土建已完成，设备安装及调试工作完成90%。 （3）莱西水厂：土建已完成，正在进行设备安装及调试工作。 （4）崂山区大河东水厂：土建完成95%，正在准备设备安装工作。 2.污水处理厂项目： （1）李村河四期项目完成基坑支护与开挖，正在进行桩基施工与污染土治理。 （2）海泊河提标扩建项目完成35kv变电所、辅助用房、沼气锅炉房、初沉池主体施工，正在进行装饰装修与设备安装。 （3）麦岛污水处理厂扩建项目：2019年光大水务与青岛水务集团合作达成一致，股东按原有股比出资，以光大水务（青岛）公司作为投资主体,2019年5月，合作公司中外股东协商成立麦岛扩建前期工作组。目前合作公司在市水务管理局和市自然资源和规划局指导下，委托上海市政设计总院进行麦岛扩建项目前期方案研究，已调整完善10余版设计方案。市生态环境局就扩建工程出水标准已函复意见，建议按地表水准V类设计。市自然资源和规划局牵头多次与崂山区政府沟通用地和规划问题。设计院已对方案进行论证。 3.中央共下达7个批次，涉及的大中小型水库已全部完成除险加固。2018-2019年，青岛市列入《加快灾后薄弱环节建设实施方案》的小型水库共14座，2018年已完成4座，根据总河长令“六个清零”要求，剩余10座小型水库已于2019年5月底完工。 4.黄水东调承接工程：前期工作基本完成，累计完成勘察设计等前期服务类招标15项，代建单位等全过程招标4项，管道用材、管辖阀门等采购类招标4项，取得项目初步设计报告及概算等各批复共计17项，制定印发了《青岛市黄水东调承接工程建设管理办法》，上半年完成投资约36739万元。 5.蓝色硅谷海水淡化项目已相继完成项目用地的预审意见、选址意见书及建设用地规划许可证的审批，项目的规划建筑设计方案也已完成并递交蓝谷管理局审阅，土地划拨行政许可已在即墨区土地利用中心受理，并完成部分土地划拨款转缴。目前，蓝谷5万吨/日海水淡化项目已完成征地工作，正在进行拆迁补偿。百发扩建工程已取得市水务管理局关于项目建设的批复；市自然资源和规划局已内部上会通过项目规划设计条件；关于项目立项问题，市发展改革委将对项目提前进行专家评审，现已完成项目申请报告及海洋环评报告编写，将尽快完成项目核准制立项；项目已完成进出水管线选线方案初稿并汇报，将尽快完成管线选址意见；输水管线青连铁路与安顺路段已完成竣工验收。 自然资源部拟在舟山、大连、青岛开展海水淡化产业试点示范，初步定在我市开展规模化应用和模块化实践试点示范，前期已正式向国家发改委、自然资源部上报未来5年内我市拟建海水淡化装置及海水淡化相关产业引进情况。7月18日至19日, 自然资源部海洋经济战略规划司到我市调研海水淡化工作，并对我市海水淡化产业总体发展情况给予了肯定。 6.市水务管理局指导区市做好污水处理设施建设工作。完成了城阳城区污水处理厂三期扩建、即墨区西部污水处理厂扩建及升级改造主体工程，并通水试运行，新增污水处理能力10万吨/日。 |
| 25 | 深入推进“一次办好”改革，全面落实“3540”改革标准，整合市、区（市）政务服务事项进驻政务大厅，整合政府信息资源，全面推行“一窗受理”和“马上办、网上办、就近办、一次办”，实现审批速度最快。坚持真服务、服真务，为企业发展提供“保姆式”服务，当好企业发展的“店小二”，实现服务最好。 | 王家新 | 市行政审批局、市大数据局 | 1.根据省政府办公厅《关于印发<全领域无差别“一窗受理”改革试点工作的方案>的通知》，选取青岛市行政审批服务大厅、胶州市行政审批服务大厅和胶州市李哥庄镇便民服务中心开展省级试点工作；印发《青岛市开展全领域无差别“一窗受理”改革试点工作的方案》。 2.推行帮办代办制。1-6月全市各级行政审批服务大厅共为群众、企业帮办代办37226件。 3.出台《青岛市行政审批局关于落实<在政务服务窗口推行双休日服务、午间服务和延时服务的意见>的通知，自6月10日起，市、区（市）行政审批服务大厅和各专业分大厅均已正式推行双休日服务、午间服务和延时服务。 4.起草《《青岛市工程建设项目审批制度改革实施方案》，根据国家住建部和省住建厅反馈意见进行修改。 5.梳理“秒批”清单，编写明白纸，对20余个适宜开展“秒批”的审批事项组织开展审批流程优化和业务系统升级改造。 6.推广“政银合作”模式，与工行签订战略合作协议，布设自助终端。 7.梳理划转至审批局事项中告知承诺事项及材料清单。 8.推进社保、车驾管、出入境等相关服务事项进驻大厅，提升“一站式”服务功能。 9.取消名称预先核准，与企业设立登记合并为一个环节，印章刻制、社保登记与工商登记并网办理、环节合并；全面取消企业银行开户许可。 10.围绕高效青岛建设和“放管服”改革中涉及的政务数据共享等问题进行广泛调研，组织部门和区市梳理形成高效青岛建设政务信息资源共享需求清单（首批）。针对市级共享需求，发文组织各资源提供单位进行共享需求确认及资源挂接；针对国家和省级共享需求，组织进行相关数据资源申请。 |
| 26 | 推动市场主体数量快速增长，争取突破150万户，其中企业超过55万户。 | 王家新 | 市市场监管局 | 2019年上半年新登记市场主体152439户，其中企业57373户。截至6月底，全市实有市场主体144万户，实有企业数量519873户。 |
| 27 | 实施高校毕业生就业促进计划。抓好就业困难人员、贫困人口就业，实现就业1.5万人。调整最低工资标准和工资指导线。 | 朱培吉 | 市人力资源社会保障局 | 1.实施高校毕业生就业促进计划。一是根据《关于高校毕业生住房补贴申领发放有关问题的通知》（青人社字〔2019〕17号）和《关于青年人才在青创新创业一次性安家费申领发放有关问题的通知》（青人社字〔2019〕18号）要求，做好一次性安家费和住房补贴审核发放工作。截至6月30日，全市申报住房补贴9220人，共申报安家费135人。二是做好2019年“三支一扶”计划招募工作，完成笔试相关工作。三是下发《关于印发第六届“青春之岛·创享未来”大学生职业生涯规划大赛实施方案的通知》，筹备大赛相关工作。同时，下发《关于公布青岛市大学生就业服务工作站名单的通知》，继续做好工作站相关工作。四是启动“青岛人社·学历汇”毕业生学历信息采集平台，截止6月30日，“青岛人社·学历汇”毕业生学历信息采集平台，累计17836人提交学历信息。五是做好在青高校外地生源未就业毕业生落户相关工作，对接公安部门梳理在青高校未就业毕业生落户流程。六是赴高新区、保税港区和中小企业公共服务中心、商务局、北船重工等单位开展高校毕业生就业政策及落户政策宣讲工作。 2.抓好就业困难人员、贫困人口就业，实现就业1.5万人。1-6月份，实现就业困难人员、贫困人员就业1.83万人，完成年度目标的122%。一是对就业困难人员的认定和帮扶工作做到“抓管理、抓落实、抓后续服务”，对符合就业困难人员条件的，有一人认定一人，认定一人帮扶一人，截止6月底，全市新认定就业困难人员21755人；二是通过“送政策、送岗位、送技能、送服务”活动确保受援助的就业困难人员得到有针对性帮扶；三是广泛宣传各项促进就业政策，通过发放政策宣传明白纸，宣传栏张贴岗位信息、政策宣传材料，使用人单位和援助对象知晓政策、了解政策、享受政策。 3.调整最低工资标准和工资指导线。做好2019年青岛市企业工资指导线测算工作。结合2018年全市经济社会发展情况、居民生活水平以及职工平均工资等情况，兼顾劳动者逐步提升的体面劳动程度的需要，兼顾企业对人工成本提高承受能力的大小，测算了2019年青岛市企业工资指导线，按照管理权限，最低工资标准由省政府统一安排调整。 |
| 28 | 严格落实提高个人所得税起征点和专项附加扣除政策。 | 王家新 | 市税务局、市教育局、市公安局、市民政局、市财政局、市人力资源社会保障局、市住房城乡建设局、市卫生健康委、市医保局、市地方金融监管局、市大数据局、市住房公积金管理中心、人民银行青岛市中心支行 | 1.全面推广扣缴客户端。嵌入新个税法规定的减除费用标准、新税率表及累计预扣法，为纳税人实现了自动准确计算个人所得税及网上申报。 2.全方位开展宣传。在《青岛日报》等主流媒体头版刊发《办个税看清这四条》等税改热点新闻，在电视广播、官网、地铁等各类新媒体密集宣传个税新政，利用五四广场灯光秀、青岛“两会”税务服务站、漫画书和微信视频等新方式多渠道宣传。 3.持续开展对内对外培训。实施“种子计划”，组建个税讲师团，对内组织全员培训，特别是12366热线及一线税务人员；对外开展全覆盖培训，对全市3.7万户有税扣缴单位共组织了705场“面对面”集中培训和“手把手”上门辅导。 4.主动寻找应享未享纳税人。分析个别纳税人未及时享受专扣政策的“痛点”，通过扣缴单位提醒、帮助纳税人及时申报和享受专扣政策。截至6月底，全市已实际享受专扣人数由年初59万人上升到66万人。 |
| 29 | 支持驻青大学高水平发展，推进哈尔滨工程大学创新发展基地、北京航空航天大学科教新城、山东大学青岛校区二期工程建设。 | 朱培吉 | 市教育局、青岛蓝谷管理局、青岛西海岸新区管委 | 1.支持驻青大学高水平发展。 （1）启动在青高校服务我市产业发展重点学科（专业）建设，邀请专家及相关部门开展遴选评审工作，初步确定10个学科（专业）立项重点学科（专业）。 （2）支持中国海洋大学四方共建、青岛大学“十三五”共建，指导高校围绕青岛市战略定位和地方经济社会发展需求，制定服务青岛产业发展实施方案，并组织专家进行了论证评审。 2.推进相关高校项目建设。 （1）哈尔滨工程大学青岛创新发展基地项目一期11#综合楼正在进行地下室施工，41#科研楼正在进行地下室施工，51#科研楼施工至主体四层。 （2）北京航空航天大学青岛国际科教新城项目已完成概念规划、重点区域修建性详细规划、城市设计方案征集及专家评审、建筑单体方案设计；已完成建议书、可行性研究报告评审、项目备案、环评批复，正在进行扩初设计、地质勘测、EPC招标；现场已进行围挡搭设、临建施工、场地平整。 （3）山大青岛校区二期项目专家公寓T1-T3项目正在进行收尾工作，学生公寓S11、S13已开工建设,综合体育馆项目正在进行概算评审等前期工作。 |