2024年市政府工作报告公开挂牌事项

| 序号 | 内 容 | 牵头单位 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全市生产总值增长5.5%左右。 | 市发展改革委 | 上半年，全市地区生产总值增长5.8%，增速高于全国0.8个百分点，与全省持平，顺利实现“时间过半、任务过半”。 |
| 2 | 一般公共预算收入增长5%左右。 | 市财政局 | 上半年，全市一般公共预算收入完成743.6亿元，比上年同期增长0.6%，完成全年收入预算的52.9%，超过序时进度2.9个百分点，实现“时间过半、任务过半”。 |
| 3 | 固定资产投资增长5%以上。 | 市发展改革委 | 上半年，全市固定资产投资同比增长5.3%。 |
| 4 | 社会消费品零售总额增长5%以上。 | 市商务局 | 上半年，我市实现社零额2925.5亿元，增长5.6%（限上社零额增长7.8%，高于全省0.3个百分点），高于全国、全省1.9、0.1个百分点。 |
| 5 | 全体居民人均可支配收入增长5.5%左右。 | 市发展改革委 | 上半年，我市全体居民人均可支配收入30298元，同比增长5.3%，总量保持全省第一。 |
| 6 | 深化创新型企业梯次培育，高新技术企业达到8500家，新增专精特新企业300家以上。 | 市科技局 | 全面启动2024年度高新企业申报工作，首批企业申报超1700家，下一步将按程序开展评审工作。 |
| 7 | 新创建2家以上全国重点实验室。 | 市科技局 | 在2024年第一批海洋、数理、地球科学等领域国家重点实验室重组中，我市有2家单位牵头申报全国重点实验室，目前已完成组建方案答辩。 |
| 8 | 推广应用企业创新产品100项以上。 | 市工业和信息化局 | 6月24日，市工业和信息化局在市北融创中心举办2024年青岛市“人工智能+”创新产品供需对接会，邀请部分行业协会和企业代表70余人参加会议，会上开展了专家主旨演讲、创新产品应用案例发布、产业链供需对接等活动，观海新闻线上直播通道观看量超过5万人次。 |
| 9 | 实施企业大规模设备更新，滚动推进500个以上技改项目。 | 市工业和信息化局 | 工信、发改、商务等14部门联合出台《青岛市推动工业领域设备更新实施方案》，分2025年和2027年提出阶段性目标，明确15项任务和保障措施。摸底分析计划投资2000万元以上工业企业技改项目，涉及项目186个。其中，推荐40个项目纳入国家工业领域技改和设备更新专项再贷款项目第一批清单。目前，1个项目已与中国银行签约贷款，核定授信额度6500万元，投放贷款275万元。1-6月份滚动推进市级重点跟踪服务技改项目390个，其中51个项目竣工。 |
| 10 | 新增20家以上场景应用实验室。 | 市发展改革委 | 5月30日，公布2024年度青岛市场景应用实验室名单，共28家企业入选。其中，技术创新类16个，涉及激光诱导钢铁冶金成分分析、海洋温盐深传感、国产工业操作系统等；模式（业态）验证类12个，涉及海洋大数据交易、AI算法服务评测、信息产教融合对接等。 |
| 11 | 打造标杆孵化器10家。 | 市科技局 | 1.组织标杆孵化器参加“青岛好成果”启动仪式暨海洋科技成果专场路演活动，助力标杆孵化器遴选优质项目。 2.组织标杆孵化器的12项创新成果展品，在科技活动周进行重点展示推广。 3.会同市孵化器协会，重点组织13家标杆孵化器开展入驻企业需求挖掘和产研对接服务工作，通过“OTT”平台聚合的服务资源，赋能孵化器进一步提升服务效能。 |
| 12 | 深化商业步行街改造提升，新建50个“一刻钟便民生活圈”。 | 市商务局 | 确定了2024年全市“便民生活圈”试点培育名单68处。在西海岸新区瑞源·名嘉汇便民生活圈召开了“全市一刻钟便民生活圈现场会”，研究起草了《青岛市推进一刻钟便民生活圈建设高质量发展行动计划（2024-2025）》。 |
| 13 | 实现地铁2号线一期西延段开通运营。 | 市交通运输局 | 根据项目建设进度，开展地铁2号线一期西延段初期运营前安全评估第三方评估机构招投标前期准备工作。 |
| 14 | 建设筹集保障性住房4000套，实施110个“平急两用”项目。 | 市发展改革委 市住房城乡建设局 | 我市已分三批争取86个“平急两用”项目通过省级审核，并提交至国家备案，项目总投资额569亿元，项目开工率达96.4%。 我市首批4000套保障性住房建设任务已落实在李沧区京口路项目、市北区开封路项目，目前正在土石方施工。计划9月底再开工2000套。 |
| 15 | 新开通5G基站3500个。 | 市工业和信息化局 市通信管理局 | 持续提升5G、千兆光网深度覆盖能力，截至6月底，今年新建5G基站3123个，累计建设4.09万个。 |
| 16 | - 推动青岛片区形成30项以上先行先试制度创新成果。 | 山东自由贸易试验区青岛片区 | 青岛片区会同各部门实践形成先行先试制度创新成果10项，其中2项获评全国自贸试验区第五批“最佳实践案例”、8项获省有关部门推广。 |
| 17 | - 办好跨国公司领导人青岛峰会、“国际友人青岛行”等重点活动。 | 市商务局、市外办 | 2024年跨国公司领导人青岛峰会将于8月27日至29日在青岛举办，由中华人民共和国商务部和山东省人民政府联合主办，商务部国际贸易经济合作研究院、山东省商务厅、青岛市人民政府共同承办。 “国际友人青岛行”活动拟于今年9-10月举行，目前已启动活动前期调研对接与策划工作。 |
| 18 | 在海洋物联网、深海开发等领域实施27项重大技术攻关。 | 市科技局 | 2024年“基于卫星互联网的智能浮标研发与示范应用”等27项海洋产业关键技术攻关项目获批立项，市级财政科技专项资金支持6400万元，已完成项目任务书签订，项目正在执行中。 |
| 19 | - 新培育10家特定行业平台。 | 市工业和信息化局 | 印发《支持国家级工业互联网平台高质量发展若干措施实施细则》，召开国家级工业互联网平台座谈会，共同探讨深化合作、错位协同发展、赋能企业数字化转型等工作，预计年内新增特定行业平台10家以上。 |
| 20 | 完成1000家以上企业数字化改造。 | 市工业和信息化局 | 印发《关于做好2024年青岛市规模以上工业企业数字化转型工作的通知》，推动数字化转型和数字化培训全覆盖。滚动建立数字化转型项目库，征集青岛市规模以上工业企业数字化转型项目1002个。 |
| 21 | 加快建设“无证明城市”，丰富“鲁通码”应用，推出35个“免证办”、10个“一码通城”场景。 | 市大数据局 | 1.6月20日，组织召开“优化营商环境在行动”主题系列发布会第八场，宣传介绍我市“无证明城市”建设助力优化营商环境有关工作情况。 2.印发《2024年“无证明城市”高质量提升工作方案》，确定“四大行动”，19项工作任务。 3.持续提升电子证照数据归集质量，确保电子证照来源可靠、要素合规、实时制发。今年以来，新增归集157.2万条数据涉及69类证照。 4.围绕政务办事、不动产、公积金、市场监管、校地融合、便民生活等领域，通过电子证照证明应用、数据共享、告知承诺等方式，今年新增打造电子证照证明应用场景18个，为市民办事减免提交纸质材料300余万份。 5.持续拓展“鲁通码”应用场景，在政务服务、交通出行、人才服务等领域新增7个应用场景。在青岛日报、观海新闻等媒体开展20余次宣传报道。 |
| 22 | 依托“全市一家医院”平台实现全市公立医院检查检验结果互认共享。 | 市卫生健康委 | 全市公立医院已全部实现检查检验结果互认共享，互认项目达到312个，累计互认87.41万项次，有效提高了资源利用效率，节省了群众就医费用。 |
| 23 | 基本完成核心区老建筑保护修缮，实现中山路等8条道路改造完工。 | 市城市更新和城市建设 总指挥部办公室 | 历史城区2024年上半年共计开展13个项目建设（续建项目8个、新建项目5个），已全部应开尽开、实施进展均达建设计划，上半年完成投资约3.80亿元。 |
| 24 | 建成安置房3.1万套。 | 市住房城乡建设局 | 已有11个村1.65万套基本建成，10个村约0.9万套已经封顶，其余正在推进建设。 |
| 25 | 完成5个山头公园整治，新建城市绿道100公里。 | 市园林和林业局 | 双峰山公园和盟旺山公园等5个山头公园正按计划持续推进施工进度，建设登山步道和休闲设施。对城市道路周边绿化带综合提升，完善行道树和绿道服务设施。提升河岸绿化水平，建设沿河绿道，打造气韵生动的滨河景观，建设绿道47.3公里。 |
| 26 | 完成100条背街小巷整治提升。 | 市城市管理局 | 目前全市背街小巷整治提升工作已开工99条，完工38条。 |
| 27 | 系统推进173处交通堵点化解，深化交通秩序专项整治。 | 市公安局 | 1.优化交通组织。对17处重点路口和路段进行交通组织优化，系统研究、综合施策，打通拥堵节点，提高路网通行效率。 2.强化远端管控。提前对72条主干道进行绿波巡检，对966个路口的信号灯配时优化，按照“缓进快出”的调控策略，远端对中山路、大学路等道路实施截流控制。 3.强化旅游大巴秩序引导。由市公安局牵头，成立旅游大巴运行管理调度专班，会同文旅、交通等5个部门及2个区政府统筹城区旅游大巴管理工作。向社会发布通告，明确前海一线12处大客车停车场及日喀则路、梅岭西路2处专用停车区，设置西海岸新区、青银高速、重庆路、崂山区方向大客推荐行驶路线，均衡整体路网车流分布。在原有大客车限行区域的基础上，6月16日至10月15日，新增对兰山路、河南路、湖南路、湖北路采取大型客车限制通行措施；在前海一线西部区域设置了贵州路、汶上路、费县路、泰安路、济南路大型客车通道，引导大型客车按照规定路线有序通行。 4.强化高架路交通秩序维护。5月1日起，组建专班对香港中路、城区高架路实行“专队专管”，全市高架路网总流量较去年同期提高17.4%。 5.加强执法管理。采取常态管理和集中行动相结合的方式，严查严管各类交通违法行为。对外地驾驶员因不熟悉路况造成的轻微违法，以教育警告为主，原则上不处罚，推行柔性执法措施。 |
| 28 | 实施12个精深加工产能提升项目，新培育3家省级以上农业产业化龙头企业。 | 市农业农村局 | - 1.组织农产品加工项目申报储备农业全产业链提质试点，天祥食品产业园等12个农产品加工项目顺利推进； - 2.目前，正在开展省级以上农业产业化龙头企业监测工作，下半年将根据省农业产业化重点龙头企业申报条件，组织开展申报推荐。 |
| 29 | 新增全国名特优新农产品10个以上。 | 市农业农村局 | 农业农村部农产品质量安全中心公告（第30号）发布2024年第一批全国名特优新农产品名录，我市胶州大白菜、胶州秋月梨、平度香菇、平度前寨韭菜、平度蓼蓝鸡蛋等5个产品入选全国名特优新农产品名录，完成任务目标的50%。 |
| 30 | 扎实推进10个市级乡村振兴示范片区建设，创建2个以上省级乡村振兴齐鲁样板示范区。 | 市农业农村局 | - 1.完成2024年市级乡村振兴示范片区实施方案评审备案工作，正在推进重点项目建设；制定《青岛市级乡村振兴示范片区评价细则》，组织实施市级乡村振兴示范片区季度评价； - 2.制定印发了《青岛市级乡村振兴示范片区建设期满评估验收方案》，并强化片区建设督导。西海岸新区杨家山里乡村振兴齐鲁样板示范区、城阳区山色峪乡村振兴齐鲁样板示范区等2个省级示范区成功获批创建，目前已编制完成省级资金项目实施方案并组织开展市级评审，已报送省农业农村厅审核备案。 |
| 31 | 打造100个以上省级和美乡村。 | 市农业农村局 | 组织112个省级和美乡村创建，强化业务指导，对照省级创建标准，重点完善基础设施、提升村容村貌及软性文化建设。组织第三方按照省级标准对省级和美乡村进行核查考评，目前已完成现场抽查和档案资料检查。下一步将针对第三方评估报告发现的问题，进行针对提升。 |
| 32 | 实施大沽河、胶莱河等11条重点河流治理，完成麦岛、团岛等12个污水处理厂提标改造。 | 市水务管理局 | - 1.大沽河入海口段治理工程（一期）可研已批复，初步设计报告已完成发改委专家评审；胶州市官河（下游段）河道治理工程已完成初步设计评审、土地规划手续，文物勘探正在申请批复；胶河下游段（入南胶莱河）河道治理工程可研报告已批复；南胶莱河完成可研报告编制，市自规局正在组织土地预审材料审查；小沽河防洪排涝及水源利用工程（尾工）、跃进河治理工程、城阳区桃源河综合治理工程（二期）、城阳区洪江河综合治理工程（防洪工程二期）、城阳区祥茂河综合治理工程（防洪工程二期）已开工，均已完成半年计划目标，正在加快推进建设。北宅街道白沙河流域河道安全整治工程、王哥庄河（居住社区至入海口段）河道治理工程等河道治理已完工。 - 2.麦岛污水处理厂、娄山河污水处理厂、龙泉河污水处理厂、城阳区污水处理厂、莱西污水处理厂、高新区污水处理厂、高新区出口加工区污水处理厂、李村河北岸水质净化厂、平度东部污水处理厂、胶州崇杰污水处理厂、张村河水质净化厂、团岛污水处理厂等12个项目正在施工建设。 |
| 33 | 建成岛城500千伏输变电工程，新增清洁能源装机50万千瓦以上。 | 市发展改革委 | 全市清洁能源装机已达538万千瓦，新增装机容量56万千瓦，同比增长30%以上，继续保持高速增长。6月27日，岛城500千伏输变电工程顺利投产送电，提升供电能力300万千瓦。 |
| 34 | 新增省级以上绿色制造示范企业15家以上、国家能效水效“领跑者”企业4家以上，新增绿色建筑1500万平方米。 | 市工业和信息化局 | 按照国家-省-市三级绿色制造体系培育要求，组织完成2024年市级绿色制造评选工作，共认定67家市级绿色工厂、12家市级绿色供应链管理企业和1家市级绿色工业园区，为申报省级绿色制造打下基础。目前，正按照省级绿色制造申报工作要求，组织开展我市遴选推荐工作。 |
| 35 | 完成森林质量精准提升和新造林3.5万亩以上。 | 市园林和林业局 | 全年计划完成退化林修复3.4万亩，目前已完成8000亩。充分利用春季造林有利时机，完成荒山造林1000亩。 |
| 36 | 完成旅游客运码头整合提升、增开海上旅游航线。 | 市旅游品质提升 领导小组办公室 | 码头整合提升：八大峡、二中湾区域联合运营工作取得重要突破。6月12日，海洋旅游全面联合运营启动仪式在青岛湾栈桥码头举办，标志着海上旅游客运领域整合取得了阶段性成果。 海上航线增开：4月30号，市交通运输局组织青岛海事局、市海洋发展局等相关部门开展航线增开联合踏勘，开通八大峡至青岛湾、奥帆中心至青岛湾、海底世界至青岛湾、青岛湾环游等4条航线。 |
| 37 | 实施市中心医院、市立医院东院区改扩建工程，加快市公共卫生中心建设，建成市妇女儿童医院西海岸院区。 | 市卫生健康委 | 各项目按计划进展顺利。市中心医院、市立医院东院区正在同步推进可行性研究报告报批、环评等前期工作。市公共卫生中心二期项目正在开展内部设施设备安装施工。市妇女儿童医院西海岸院区正在开展内部装修及设施设备安装施工。 |
| 38 | 持续推进社会保险精准扩面，新增企业职工养老保险参保12万人以上。 | 市人力资源社会保障局 | 6月底新增企业职工养老保险参保6.8万人，完成年度任务目标的56%。 |