2023年青岛市浒苔应急处置资金（2022年清算资金）项目支出财政绩效评价报告

一、项目基本情况

- （一）项目背景

2007年以来，浒苔绿潮每年在黄海海域周期性暴发，成为常态化发生的海洋生态灾害，对我市造成了严重影响。市委、市政府深入贯彻落实习近平生态文明思想，高度重视浒苔灾害应对处置工作，将其作为海洋灾害应急管理常态化工作抓紧抓实，按照《青岛市海洋大型藻类灾害应急预案》要求，坚持立足于早、关口前置、多重屏障、综合防治的工作思路，强化浒苔监测预测，做好人员动员、物资储备，根据浒苔灾害的发生、发展趋势，发布预警信息，启动应急响应，通过采取前置打捞、海域拦截、近海打捞和上岸清理等处置措施，最大程度减少浒苔向近岸漂移和扩散量，实现浒苔不上岸、少上岸，进一步提高浒苔资源化利用率，有效降低浒苔对近岸海洋生态环境、滨海旅游、居民生产生活和涉海产业的影响。

- （二）项目内容及实施情况

1.项目内容

2022年，按照“打早打小”工作部署，会同江苏省、日照市在苏鲁交界海域开展前置打捞，有效削减了浒苔初期生物量，控制了浒苔暴发规模。我市管辖海域浒苔最大分布面积8523平方公里，其中：集中覆盖面积88平方公里，缩减至近五年平均覆盖面积的40.52%。浒苔影响我市管辖海域时间较近五年平均值推迟了10天左右，近岸应急响应平均减少了29天，到岸浒苔数量大幅减少，显著降低了浒苔对我市海洋生态环境、滨海旅游、居民生产生活和城市运行等影响。

2.实施情况

在自然资源部统筹和省指挥部领导下，2022年首次采取了近岸打捞和前置打捞互相配合的模式。处置期间累计出动打捞渔船13,400艘次，累计打捞处置浒苔约22.24万吨。其中：工厂资源化利用6.46万吨，垃圾站填埋153.708吨，外海抛掷处置15.77万吨，共发生浒苔相关处置费用30,500.52万元。

（1）近岸海域打捞

2022年，近岸海域浒苔打捞组织渔船190艘，驳船7艘，海状元号和海状元2号处置平台2艘，累计出船5,020艘次。累计打捞浒苔4.14万吨，其中：工厂资源化利用2.4万吨。浒苔打捞处置费用7,021.12万元。

近岸海域打捞处置浒苔工作总量由山东天和国润造价咨询有限公司核定，处置费用经市海洋大型藻类灾害专项应急指挥部经费保障组会同海域工作组审定。计费依据为市海洋大型藻类灾害专项应急指挥部办公室制定的《2022年近海海域海上浒苔应急处置计量和付费管理办法（暂行）》。

表一：2022年市直近岸海域海上浒苔打捞处置费用明细

金额：万元

| 序号 | 单位名称 | 实施内容 | 费用金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 崂山区自然资源局 | 小计 | 901.21 |
|  |  | 海上打捞4817.517吨浒苔费用 | 397.45 |
|  |  | 30艘·天渔船待岗费用 | 15.00 |
|  |  | 组织小马力渔船费用 | 434.76 |
|  |  | 组织转运船费用 | 54.00 |
| 2 | 城阳区海洋发展局 | 小计 | 750.59 |
|  |  | 海上打捞9478.817吨浒苔费用 | 720.59 |
|  |  | 64艘·天渔船待岗费用 | 30.00 |
| 3 | 胶州市海洋发展服务中心 | 小计 | 947.01 |
|  |  | 海上打捞14078.269吨浒苔费用 | 902.01 |
|  |  | 90艘·天渔船待岗费用 | 45.00 |
| 4 | 西海岸新区海洋发展局 | 小计 | 834.24 |
|  |  | 海上打捞11683.177吨浒苔费用 | 808.44 |
|  |  | 70艘·天渔船待岗费用 | 25.80 |
| 5 | 青岛海大生物集团股份有限公司 | 小计 | 3,130.10 |
|  |  | 海状元号、2号以“2＋X”模式参与打捞海上浒苔4415.699吨费用 | 99.35 |
|  |  | 海状元、海状元2号外海投放2537.688吨浒苔费用 | 62.94 |
|  |  | 资源化利用23960.387吨浒苔费用 | 987.17 |
|  |  | 驳船外海投放14243.006吨浒苔费用 | 357.14 |
|  |  | 浒苔处置设施设备固定补贴 | 433.50 |
|  |  | “海状元号”“海状元2号”租赁费 | 1,190.00 |
| 6 | 青岛市海洋发展局 | 小计 | 457.97 |
|  |  | 浒苔监视监测费用 | 196.54 |
|  |  | 青岛市浒苔应急综合指挥平台建设费用 | 149.47 |
|  |  | 成本审查、计量监督核查费用 | 82.94 |
|  |  | 指挥部集中办公费差旅费用等其他费用 | 29.02 |
| 总计 |  |  | 7,021.12 |

（2）前置海域打捞

2022年，前置海域浒苔打捞工作共组织199艘渔船和19艘驳船参与，累计出船8380艘次。打捞浒苔18.1万吨，其中：资源化利用4.06万吨。浒苔打捞处置费用23,479.40万元。

前置浒苔打捞工作量及处置费用由山东衡泰工程咨询有限公司日照分公司核定，并经山东省浒苔绿潮灾害应急处置指挥部审定。

表二：2022年浒苔前置打捞处置费用明细

金额：万元

| 序号 | 单位名称 | 实施内容 | 总费用金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 崂山区自然资源局 | 渔船作业费用 | 5,989.10 |
| 2 | 城阳区海洋发展局 | 渔船作业费用 | 2,947.53 |
| 3 | 胶州市海洋发展服务中心 | 渔船作业费用 | 4,736.97 |
| 4 | 西海岸新区海洋发展局 | 渔船作业费用 | 2,920.29 |
| 5 | 青岛市海洋发展局（本级） | 渔船作业费用 | 594.72 |
| 6 | 青岛海大生物集团股份有限公司 | 小计 | 1,896.27 |
|  |  | 海状元、海状元2号前置打捞租赁费 | 221.6 |
|  |  | 资源化利用40647.249吨浒苔费用 | 1,674.67 |
| 7 | 山东致达港务工程有限公司 | 小计 | 2,558.83 |
|  |  | 驳船作业费用 | 2,543.63 |
|  |  | 驳船吨袋采购费用 | 15.2 |
| 8 | 山东靖海海洋科技有限责任公司 | 驳船作业费用 | 1,437.69 |
| 9 | 日照港股份有限公司 | 外海抛投浒苔日照港场地应急处置费用 | 200 |
| 10 | 山东衡泰工程咨询有限公司日照分公司 | 浒苔前置打捞工作量及费用核查咨询费用 | 198 |
| 总计 |  |  | 23,479.40 |

- （三）项目资金情况

2023年浒苔应急处置资金（2022年清算资金）预算金额为35,000万元。其中：2022年预算金额5,000万元，2023年预算金额30,000万元。

调整后预算为30,500.52万元（含省级财政资金700万元，市级财政资金298,00.52万元）。

2022-2023年实际执行24,963.23万元（2022年预拨资金4200万元，2023年支付清算资金20,763.23万元）。预算执行率为81.85%。

表三：2022-2023浒苔处置费用预算执行明细

金额：万元

| 主管部门 | 应拨费用 | 2022年支付 | 2023年支付 | 实付合计 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 崂山区自然资源局 | 6,890.31 |  | 6,890.31 | 6,890.31 | 100.00% |
| 城阳区海洋发展局 | 3,698.12 |  | 1,634.85 | 1,634.85 | 44.21% |
| 胶州市海洋发展服务中心 | 5,683.98 |  | 2,368.10 | 2,368.10 | 41.66% |
| 西海岸新区海洋发展局 | 3,754.53 |  | 3,754.53 | 3,754.53 | 100.00% |
| 青岛市海洋发展局（本级） | 10,473.58 | 4,200.00 | 6,115.44 | 10,315.44 | 98.49% |
| 合计 | 30,500.52 | 4,200.00 | 20,763.23 | 24,963.23 | 81.85% |

- （四）项目绩效目标

2022年，海洋灾害影响期间通过卫星遥感等手段开展浒苔灾害预警监测，每天提供一次海洋浒苔灾害预警预报信息，及时预警，准确掌握浒苔分布与飘移趋势，科学应对，应捞尽捞，采取有效措施防御浒苔于岸外，浒苔到岸率降至50%以下，浒苔资源化利用率≥20%，降低浒苔对我市经济社会、岸线景观的影响，保证我市夏季旅游和居民生产生活的正常进行。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的。通过对该项目开展绩效评价，摸清项目实施的规范程度和绩效目标的实现情况，分析项目实施过程中存在的问题并提出合理建议，以实现提高浒苔应急处置资金使用效益。

2.评价对象。主要从合理性、合规性和有效性三个维度对2023年浒苔应急处置资金（2022年清算资金）项目进行评价。

3.评价范围。包括项目决策、项目管理、项目产出和项目效益等各方面内容。从渔船、驳船、海上监测预警、浒苔处置平台及资源化利用工厂的招标或遴选、合同签订、实施过程监督到项目验收、项目产出效益进行评价。主要涉及市海洋发展局（本级）、城阳区海洋发展局、崂山区自然资源局、胶州市海洋发展中心、西海岸海洋发展局。现场评价采用市海洋发展局驻点，对城阳区海洋发展局、崂山区自然资源局现场抽查渔船档案资料及访谈的方式进行现场评价。

- （二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1.评价思路。本次评价坚持科学规范、独立公正、绩效相关的原则，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《市级财政绩效评价操作指南》（青财绩〔2020〕6号）等文件要求制定绩效评价指标体系及具体评价方案。评价过程中结合项目特点，以计划标准和历史标准为主要依据，充分考虑项目的决策、管理、产出、效益四个方面可能面临的问题，有针对性地梳理项目资料、核查项目操作的合规情况、评估项目实施效益，并针对性地提出合理化建议。

2.评价重点。本次评价重点关注浒苔打捞处置费用标准合理性、采购程序合法性、浒苔打捞过程管理规范性、资金使用规范性、资金使用的产出和效果等。

3.评价指标体系和评价标准。

指标体系由4项一级指标、12项二级指标、17项三级指标构成。指标体系建立过程中以绩效评价目标为导向，综合考虑了该项目各阶段工作要点及其对项目整体绩效目标的影响程度。具体指标体系设计如下：

（1）决策（15分）。该部分包含项目立项、绩效目标、资金投入三方面内容，主要考核立项依据是否充分、立项程序是否规范、项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致。

（2）过程（25分）。该部分包含资金管理、组织实施两方面内容，主要考核项目预算资金是否按照计划执行，项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。项目实施是否符合相关管理规定。

（3）产出（30分）。该部分包含产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面内容。主要考核浒苔打捞工作的实际完成率、质量达标率、完成及时率、成本节约率。

（4）效益（30分）。该部分包含项目效益、可持续性影响、满意度三方面内容，主要考核项目的社会效益、可持续发展长效机制健全性、沿海居民对浒苔处置项目的满意度。

4.评价标准。绩效评定标准制定过程中，充分吸收采纳了项目所处行业专家的意见，针对项目特点及具体评价指标，确定绩效评价要点和评价标准。具体评定标准以预先制定的绩效目标、计划标准、历史情况等数据为依据，按照评价要点对项目实际执行情况进行评分。如对于目标完成率、质量达标率等定量指标，通过计算出具体指标数值，按比例确定得分；对于考核合理性或合规性的定性指标，根据项目是否符合指标得分点确定得分。

项目评定结果总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

- （三）绩效评价工作过程

1.评价组织实施

（1）前期准备阶段（4月26日-5月10日）。成立评价工作组，梳理浒苔处置相关法规政策，了解项目基本情况及资金安排，明确绩效评价目标和工作要求，草拟绩效评价工作方案及评价指标体系。在此基础上，制定项目资料清单，对项目资料和基础数据进行核实、全面分析和审核确认，遴选浒苔处置专家和绩效评价专家，召开专家咨询会征求意见，完善评价指标体系并制定评价实施方案。

（2）组织实施阶段（5月11日-5月26日）。评价工作组和行业专家进一步梳理项目资料，通过视频会议等线上形式进行调研，重点对项目前期决策合理性、组织实施和资金使用规范性、项目产出达标情况以及项目效益实现情况进行核实，对掌握的有关信息资料进行分类、整理和初步分析，对浒苔处置实施现场进行查勘，形成调研结果。在前述工作的基础上形成绩效评价预打分和初步评价意见，与浒苔专业专家进一步沟通，对初步评价意见和部分评价指标进行修订完善。

（3）报告形成阶段（5月27日-6月11日）。评价工作组综合前期收集的政策资料、项目调研的结果以及专家完善后的评价意见等撰写评价报告，并与相关单位沟通完善评价报告。

2.评价方法

评价工作主要采用了成本效益分析法、比较法、因素分析法、专家评议法。其中调查方式主要包括两种，一是与部门单位进行访谈，二是通过市海洋发展局提供资料开展调研，对项目实施及管理等情况进行详细考察。

- （四）评价局限性

本次评价结合项目特点，对项目立项、资金管理、组织实施、项目产出、项目效益等方面资料进行了梳理与核实，过程中重点关注项目资金使用合规性和组织实施过程，结合对项目效益实现情况进行评价。项目为2023年浒苔应急处置资金（2022年清算资金），因此仅通过项目单位提供的历史资料及主管部门访谈评价项目实施阶段的合规性，以及通过调查问卷评价现阶段居民对浒苔治理的满意度。本次评价结果是依据市海洋发展局提供的基础资料进行的，资料的真实性与完整性由青岛市海洋发展局负责。

- 三、评价结论及指标分析

该项目绩效评价得分85.67分（详见表四），评价结果为“良”。2022年我市在自然资源部统筹和省指挥部领导下，浒苔处置首次采取了近岸打捞和前置打捞互相配合的模式，取得了良好效果，该项目立项规范，产出较好，但是在处置过程中，仍然需进一步完善相关工作流程及充分发挥资金效益。

表四  2022年浒苔处置清算资金综合绩效评价得分表

| 评价指标 | 权重（%） | 评价得分 | 评价分值占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.决策 | 15 | 14 | 93.33% |
| 2.过程 | 25 | 16.4 | 65.6% |
| 3.产出 | 30 | 30 | 100.00% |
| 4.效益 | 30 | 25.27 | 84.23% |
| 综合绩效 | 100 | 85.67 | 85.67% |

- （一）决策

指标分值15分，得14分，得分率93.33%。该项目依据中共青岛市委青岛市人民政府《关于加快打造引领型现代海洋城市助力海洋强国建设的意见》（青发〔2022〕4号）、关于印发《引领型现代海洋城市建设三年（2021—2023年）行动计划》的通知（青海洋委〔2022〕1号）、《关于印发青岛市海洋大型藻类灾害应急预案的通知》（青政办字〔2020〕24号）等文件进行立项。对项目实施内容和实施方案、项目实施的必要性和可行性、项目预期投入资金测算、项目绩效目标进行了可行性研究，与市海洋发展局职责范围相符，属于部门履职所需，立项依据充分。部门已设定了绩效目标和绩效指标，预算编制和资金分配均已经过了集体决策程序，预算内容与政策内容基本匹配，预算额度测算依据较为充分。但评价发现，存在未设置核心指标，不能体现项目年度任务数，如：未设置浒苔打捞量。指标值设置不易衡量，如：浒苔打捞及处置及时性的指标值为及时，无法衡量及时的标准。按指标权重共计扣减1分。

- （二）过程

指标分值25分，得16.4分，得分率为65.6%。针对该项目，市海洋发展局成立海上现场处置指挥中心，设置相关应急工作组，分工协作，有序开展现场处置工作。现场指挥制定了工作方案。印发了《2022年海域工作组浒苔处置工作方案》（青藻指海字〔2022〕3号）《2022年浒苔处置总体工作方案》（青藻指办字〔2022〕14号）《关于做好浒苔打捞船只准备工作的工作的通知》（青藻指海字〔2022〕2号），制定了《2022年近岸海域海上浒苔应急处置计量和付费管理办法（暂行）》。针对浒苔前置打捞、近岸海域浒苔打捞、重点海域浒苔海上拦截等相关阶段进行了责任分工。但评价组发现该项目区（市）预算执行率偏低、管理制度执行有效性存在欠缺，缺失采购程序和未签订经济合同，第三方浒苔计量监督核查项目无验收报告，前置打捞计量计费方案有待进一步完善等问题。按指标权重扣8.6分。

- （三）产出

指标值30分，得30分，得分率100%。2022年浒苔灾害处置工作，采取了近岸打捞和前置打捞相结合的处置模式。打捞期间租用海状元号、海状元2号两艘海上处置平台，投入渔船389艘，租用驳船26艘。累计打捞处置浒苔约22.24万吨。2022年5月13日-9月13日开展了青岛近海浒苔绿潮的应急监测预警工作，提供了应急绿潮漂移情况简报共93期，预警信息发布及时、准确，为青岛市绿潮灾害应急处置提供了科学支撑。

- （四）效益

指标分值30分，得25.27分，得分率84.23%。市海洋发展局在2022年浒苔处置工作中，不断健全工作机制，创新工作举措，坚持前置打捞和近岸海域打捞清理两条主线，强化近岸与前置两个阵地协同配合，织牢织密打捞拦截网，防控取得新成效。2022年度累计打捞处置浒苔约22.24万吨，其中，近岸打捞4.14万吨，浒苔到岸率18.64%，资源化利用6.46万吨，浒苔资源化利用率29.05%。全市主要浴场沙滩浒苔少见，有效维护了美丽滨海环境。市海洋发展局建立了浒苔全过程处置机制，还需加强海上打捞环节监管，完善供应商采购及渔船考核制度，强化计量监管，建立长效运行机制,根据得评分标准扣2.33分。通过对沿海居民发放满意度调查问卷，共收回59份有效问卷。居民对浒苔治理效果及海洋生态环境的综合满意度为81.57%。根据指标权重扣2.4分。

- 四、成本绩效分析

- （一）项目支出标准

近岸海域打捞处置浒苔工作总量由山东天和国润造价咨询有限公司核定，处置费用经市海洋大型藻类灾害专项应急指挥部经费保障组会同海域工作组审定。计费依据为市海洋大型藻类灾害专项应急指挥部办公室制定的《2022年近海海域海上浒苔应急处置计量和付费管理办法（暂行）》。

前置浒苔打捞工作量及处置费用由山东衡泰工程咨询有限公司日照分公司核定，并经山东省浒苔绿潮灾害应急处置指挥部审定。

- （二）项目成本控制情况

2022年现场计量结果经第三方咨询公司统计核查汇总，第三方咨询公司、海大生物集团/驳船公司以及参加浒苔打捞的渔船船长签字确认，海域工作组不定期组织对现场计量工作进行检查，现场计量工作随时接受经费监督组检查指导。

项目整体管理基本完善，部分区（市）资金还需加快预算执行进度，政府采购不够规范、缺乏相关验收材料，计量监督、成本控制还需加强。

- 五、项目实施成效和主要经验和做法

2022年，按照“打早打小”工作部署，会同江苏省、日照市在苏鲁交界海域开展前置打捞，有效削减了浒苔初期生物量，控制了浒苔暴发规模。我市管辖海域浒苔最大分布面积8523平方公里，其中：集中覆盖面积88平方公里，缩减至近五年平均覆盖面积的40.52%。浒苔影响我市管辖海域时间较近五年平均值推迟了10天左右，近岸应急响应平均减少了29天，到岸浒苔数量大幅减少，显著降低了浒苔对我市海洋生态环境、滨海旅游、居民生产生活和城市运行等影响。

- 六、存在问题及原因分析

- （一）部分项目未履行政府采购程序

2022年浒苔前置打捞期间，省浒苔前置打捞现场指挥部在应急状态下，确定由青岛海大生物集团股份有限公司承担海上处置平台租赁及资源化利用浒苔处置，山东致达港务工程有限公司承担驳船作业及驳船吨袋采购，山东靖海海洋科技有限责任公司承担驳船作业，日照港股份有限公司承担外海抛掷浒苔场地应急处置；山东衡泰工程咨询有限公司日照分公司承担浒苔前置打捞工作量及费用核查咨询服务，以上内容费用合计6290.79万元，缺少相关采购程序，未签订相关经济合同。

- 根据《政府采购法》第二条“政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。”上述采购服务应履行相应的政府采购程序。

- （二）前置打捞作业计量计费标准需进一步完善

- 根据省指挥部确认的第三方稽核报告结果，渔船打捞费主要与作业天数挂钩，未能体现渔船打捞效率，导致同一海域同一小组渔船在打捞费相当的情况下，打捞量相差较大。如：同样出海32天，鲁城渔60121浒苔打捞量558.22吨，支付渔船打捞费68.7万元；鲁城渔60181浒苔打捞量1303.92吨，支付渔船打捞费72.54万元。同样出海41天，鲁青新渔60186浒苔打捞量1342.955吨，支付渔船打捞费92.52万元；鲁青新渔60187浒苔打捞量851.304吨，支付渔船打捞费90.06万元。

- （三）部分政府采购项目缺少验收报告，部分区（市）管理制度执行不到位

市海洋发展局采购青岛兰德有限责任会计师事务所2022年浒苔打捞作业相关成本审核服务、采购山东天和国润工程造价咨询有限公司2022年市直海域浒苔打捞量统计服务缺少验收报告。根据《政府采购法》第四十一条“采购人或者其委托的采购代理机构应当组织对供应商履约的验收......验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。”市海洋局应当组织对供应商履约的验收。

根据《2022年青岛市浒苔处置工作方案》，渔船应全部进行安全培训，但城阳区海洋发展局提供的安全培训签到表仅有20艘渔船（应到64艘），未签定《浒苔打捞协议》，现场抽查发现“鲁城渔60518号”缺少浒苔打捞作业安全生产承诺书；胶州市海洋发展服务中心、西海岸新区海洋发展局提供的资料缺少浒苔打捞作业安全教育、打捞纪律培训资料及《浒苔打捞作业申请（承诺）书》。

- （四）个别区（市）预算执行率低

本项目调整后预算金额30,500.52万元，实际执行金额24,963.23万元，预算执行率为81.85%。但个别区（市）预算执行率较低，如：城阳区2022年浒苔处置清算资金共计3,698.12万元，截至2023年末未拨付资金2,063.27万元，执行率44.21%。胶州市2022年浒苔处置清算资金5,683.98万元，截至2023年末未拨付资金3,315.88万元，执行率41.66%。

- 七、相关建议

- （一）严格履行政府采购程序，及时签订采购合同

建议市海洋发展局厘清职责，落实相关主体责任，严格按照《政府采购法》执行采购程序，及时签订采购合同。浒苔绿潮每年在黄海海域周期性爆发，已成为常态化发生的海洋生态灾害，部门应高度重视。对于常态化的打捞作业可以提前准备招标采购工作；对于出现特殊情况，发生不可预见的紧急情况，不能从其他供应商处采购的，可采用单一来源进行采购。

- （二）完善计量计费标准，建立有效管用考核机制

建议市海洋发展局积极对接省指挥部，探索浒苔打捞作业船只红黑榜制度，不断细化工作方案，完善计费办法。一是开展渔船成本核算，根据行业平均利润率，兼顾成本和绩效，合理确定补助标准。二是探索实施精准计量，研发应用沥水包片，明确规格参数和滞空沥水计量标准等。三是定期检查第三方计量过程，严把计量监督审核关，确保计量稽核结果更精准。四是强化海上打捞环节监管，在打捞船上安装视频监控和存储硬盘，实现全程可追溯，考核有据可循。

- （三）加强制度执行落地，做好政府采购项目验收

建议海洋发展局按照《政府采购法》相关要求对需要验收的政府采购项目及时组织验收，增强责任意识，同时对执行完成的项目资料及时立卷归档、统一存放，并设专人管理，做到善始善终，有据可查。各区（市）严格按照《工作方案》落实安全管理措施，细化相关工作程序，做好安全保障工作。

- （四）加快预算资金执行进度

建议城阳区海洋发展局、胶州市海洋发展服务中心在财政压力大的客观现实情况下，进一步推进财政科学化精细化管理，强化支出责任。一是制定预算时和实际情况相匹配，结合往年经验，精准设定预算；二是重视执行过程，明确支出责任，加强部门间沟通，加快预算执行。