青岛蓝色经济职业技术学院及五所高中租赁型人才公寓建设PPP项目

财政绩效评价报告

青岛市工程咨询院

Qingdao Engineering Consulting Institute

目  录

第一章	项目基本情况	1

1.1	项目概况	1

1.2	项目绩效目标	4

1.3	项目主要参与方	6

1.4	项目实施情况	7

1.5	资金来源及使用情况	9

1.6	项目2021年绩效评价情况	10

第二章	绩效评价的组织实施情况	12

2.1	绩效评价的目的和依据	12

2.2	绩效评价的对象、范围与时段	13

2.3	绩效评价工作方案制定过程	13

2.4	绩效评价原则与方法	14

2.5	绩效评价实施过程	14

第三章	绩效评价结论与绩效分析	16

3.1	绩效评价结论	16

3.2	绩效分析	17

3.3	绩效评价结果的应用	25

第四章	存在问题及原因分析	26

第五章	相关建议	27

第六章	评价报告使用限制及其他需要说明的问题	28

- 项目基本情况

## 项目概况

### 项目背景

《青岛市教育设施布局专项规划（2014～2020年）》中指出：在职业教育方面全市规划中等职业学校81所。未来青岛职业教育将迎来抱团发展，职教园区的建设将是接下来的重点。山东省轻工工程学校由于缺少资金，设备设施严重老化，造成职业教育质量下降，主要表现在专业架设对接经济发展能力差，专业结构和专业布局不合理；校园面积小，用地及建设设施规模均不能达到山东省办学标准的规定，教育教学设施相对匮乏，限制了学生的自主发展，影响了素质教育的实施，教学条件亟待改善。根据青岛市职教发展定位，北部职教园区规划位于青岛市城阳区，占地面积约556.72亩，依托山东省轻工工程学校和青岛市职业教育公共实训基地，集聚发展与蓝色经济相关的职业教育，远期筹建青岛蓝色经济工程职业技术学院，升格为高职院校，打造胶东半岛地区一流、国内知名的高技能、应用型人才的培养基地。

另一方面，为扩大优质教育资源，提升青岛市教育品质，青岛市政府于2012年确定对市区高中进行布局调整,其中包括新建青岛39中、青岛19中、青岛实验高中、青岛美术学校和青岛外语学校等5所现代化寄宿制高中。随着新建5所普通高中陆续封顶进入装修施工和环境施工阶段，为确保2016年9月份前完成整体搬迁，解决5所外迁学校教职工的住宿问题已迫在眉睫。《青岛市人才公寓建设和使用管理规定（试行）》要求：“根据人才的需求情况，结合区域内控制性详细规划，落实人才公寓空间布局规划”，为确保学校搬迁后新校区的寄宿管理工作，切实解决外迁学校教职工后顾之忧，确保新校搬迁工作的平稳推进，将同步在5所新建高中校内建设租赁型人才公寓。

2015年4月，青岛市财政局下发《青岛市财政局关于征集青岛市2015年度政府与社会资本合作（PPP）项目合作伙伴的公告》，公布包括青岛北部职教园区等38个重点城市基础设施和民生项目拟采用PPP模式建设。

### PPP模式基本安排

1、基本信息

（1）项目名称：青岛蓝色经济职业技术学院及五所高中租赁型人才公寓建设PPP项目

（2）项目地点：青岛市城阳区、即墨区、黄岛区

（3）项目建设规模

青岛蓝色经济职业技术学院：拆除青岛蓝色经济职业技术学院原有建筑约2.7万平方米。新建建筑面积214924平方米，其中地上建筑面积198924平方米，主要建设内容包括教学实训用房、图书馆、室内体育用房、校级办公用房、会堂及大学生活动用房、学生公寓、单身教师公寓、食堂、后勤及附属用房、学术交流中心、艺术中心（创业中心）、体育馆、游泳馆及其它附属用房；地下建筑面积16000平方米，主要为地下停车场。室外体育场地：新建室外田径场、篮排球场。室外配套工程：建设给排水、电力、道路、广场、停车场、绿化等室外工程。

五所高中人才公寓：项目总建筑面积约52544.85平方米，共设人才公寓730套，两种套型。六中2栋10层人才公寓，九中2栋11层人才公寓，实验高中4栋7∼8层人才公寓，十九中3栋8∼11层公寓人才公寓，三十九中4栋4∼6层人才公寓，在五所新建高中的预留用地上建设教职工人才公寓，同时配套停车位、道路、景观绿化等工程。

（4）项目投资

根据《青岛蓝色经济职业技术学院及五所高中租赁型人才公寓建设PPP项目合同》，本项目总投资17.7亿元。

2、运作模式

青岛蓝色经济职业技术学院及五所高中租赁型人才公寓建设PPP项目实施机构为青岛市教育局，回报机制为政府付费，运作模式为BOT建设-经营-转让，合作期限10年（其中建设期3年，经营期7年），运营期限视建设期完成实际情况相应调整，总合作期限10年保持不变。合作期满后，项目公司向青岛市教育局或教育局指定接收机构无偿移交项目资产。项目总投资额17.7亿元，其中项目资本金3.5亿元，财政补贴3亿元，社会资本方以债务融资模式向银行贷款11.2亿元。项目运营由项目公司自主运营管理，依法选择具有丰富经验的专业运营商（物业管理公司）负责项目的运营维护，运营维护费用由项目公司列支。

3、回报机制

项目为公益性教育及辅助设施，不具备独立商业经营条件。项目回报方式为政府付费+可行性缺口补助，采取设施使用租金+运营成本补贴的方式满足投资回报。其中，租金部分，学校及人才公寓等教学设施建成后由甲方整体承租，学校设施出租价格为1元/m2•天，人才公寓设施出租价格为0.1元/m2•天。补贴部分，甲方按合同约定每年定期向SPV公司支付财政补贴。政府年付费的确定，按照最终审计确定的投资基数的金额，以中标的资本金财务内部收益率6.4%、目标降造率0.5%以及绩效评价水平确定。

项目交易结构图

## 项目绩效目标

项目绩效目标是指政府在项目实施过程中应达到的PPP工作目标以及PPP项目全生命周期提供公共服务应达到的产出和效果，包括实施机构PPP工作质量绩效目标和PPP项目绩效评价质量再评价绩效目标两部分。绩效目标是设定绩效指标体系的基础。

### 实施机构PPP工作质量绩效目标

实施机构PPP工作质量绩效目标主要包括产出、效果及管理三方面内容。

产出绩效目标：实施机构PPP工作产出是指实施机构按效付费以及及时、有效履行PPP项目合同约定的其他义务。产出绩效目标包括实施机构按规定、PPP项目合同约定开展绩效评价工作并依据绩效评价结果按效付费以及行PPP项目合同约定的其他义务。

效果绩效目标：实施机构PPP工作效果是指实施机构PPP工作可能对经济、社会、生态环境等带来的影响情况，物有所值实现程度，可持续发展能力及各方满意程度等。效果绩效目标：包括社会公众、项目公司或社会资本对项目实施机构工作开展的满意程度，实施机构是否为项目可持续性建立有效的工作保障和沟通协调机制，以及项目物有所值实现程度。

管理绩效目标：实施机构PPP工作管理是指实施机构对PPP项目全生命周期内的管理情况。管理绩效目标包括实施机构预算编制的及时性和准确性，绩效目标设置的合理性和可行性，实施机构履行监督管理职能，实施机构将项目信息录入全国PPP综合信息平台并及时向社会公众信息公开。

### PPP项目绩效评价质量再评价绩效目标

本项目PPP项目绩效评价质量再评价绩效目标主要包括产出、效果及管理三方面内容。

产出绩效目标：项目产出是指项目在一定期限内提供公共服务的数量、质量、时效等。产出绩效目标包括设施设备状态维护良好，物业、安保服务高效优质，规章制度健全、运营业务管理规范、档案资料齐全完备，运营成本合理，无安全责任事故。

效果绩效目标：项目效果是指项目可能对经济、社会、生态环境等带来的影响情况，物有所值实现程度，可持续发展能力及各方满意程度等。效果绩效目标包括社会效益明显，项目运营可持续，相关部门对服务评价满意。

管理绩效目标：项目管理是指项目全生命周期内的管理情况，管理绩效目标包括组织机构健全，项目档案、财务资料真实完备，财务管理合规，项目信息公开及时。

## 项目主要参与方

1、财政局

青岛市财政局为此次财政绩效评价主体，负责本项目实施机构PPP工作质量评价和PPP项目绩效评价质量再评价。

2、实施机构

青岛市教育局为本项目实施机构，同时青岛市教育局指定青岛工程职业学院、青岛美术学校（6中）、青岛外国语学校（9中）、青岛实验高级中学（15中）、青岛39中学、青岛19中学作为各项目的实施单位。

3、项目公司

青岛青中教育发展有限公司为本PPP项目的项目公司。

本PPP项目中标社会资本方为中国建筑第八工程局有限公司， 2016年12月16日青岛市教育局与中国建筑第八工程局有限公司签订《青岛蓝色经济职业技术学院及五所高中租赁型人才公寓建设PPP项目合同》。根据《PPP合同》，中国建筑第八工程局有限公司于2016年11月成立的全资子公司青岛青中教育发展有限公司（注册资本3.5亿元）作为PPP项目公司，三方签订了《青岛蓝色经济职业技术学院及五所高中租赁型人才公寓建设PPP项目补充合同》，由青岛青中教育发展有限公司承接《PPP合同》中乙方的权利义务。

## 项目实施情况

### 项目识别与准备情况

项目最早发起于2015年，2015年4月青岛市财政局印发《青岛市财政局关于征集青岛市2015年度政府和社会资本合作（PPP）项目合作伙伴的公告》，公布青岛蓝色经济职业技术学院及五所高中租赁型人才公寓建设项目采用PPP模式建设。

2015年11月市教育局委托青岛市工程咨询院编制PPP项目实施方案并提报市财政局，同年11月市财政局委托编制了项目物有所值评价及财政承受能力论证，2016年3月项目实施方案获得青岛市财政局批复（青财债〔2016〕23号）。2015年1月，项目相关信息纳入并发布于财政部PPP综合信息平台。

### 项目采购与签约情况

2016年9月项目实施机构组织开展招标采购工作，采购方式为公开招标，2016年11月确定项目中选社会资本为中国建筑第八工程局有限公司，2016年12月PPP项目合同获得青岛市财政局批复（〔2016〕78号），同月项目实施机构市教育局与中选社会资本方中国建筑第八工程局有限公司正式签订PPP项目合同，项目正式落地。

### 项目建设与执行情况

2016年11月项目公司青岛青中教育发展有限公司正式成立，公司注册资本35000万元人民币，其中社会资本中国建筑第八工程局有限公司持股比例100%。2017年6月，实施机构与项目公司签署了PPP项目补充协议，由青岛青中教育发展有限公司承接《PPP合同》中乙方的权利义务。2017年7月，实施机构与项目公司签署了运营期绩效评价办法，明确了项目运营期绩效评价体系。

项目于2017年8月正式开工建设。其中，青岛蓝色经济职业学院分三期建设，一期包含机电学院教学楼、车间1、车间2、车间3，于2017年8月开工，2019年9月竣工验收；二期包括原有餐厅、宿舍楼和综合教学楼拆除，机械工程学院教学楼、交通工程学院教学楼、信息工程学院教学楼新建，行政楼、图书馆、艺术中心、体育馆及游泳馆、航天机器人实训楼（车间4）、体育场看台、地下车库等新建，于2019年6月开工，2021年8月竣工验收；三期工程主要包括3栋宿舍楼、生活服务楼、学术交流中心、食堂等新建及配套工程，于2020年4月开工，2021年12月竣工验收。六中2栋10层人才公寓新建，于2018年7月开工，2019年9月竣工验收；九中2栋11层人才公寓新建，于2018年8月开工，2019年12月竣工验收；15中4栋7∼8层人才公寓新建，于2018年7月开工，2019年11月竣工验收；十九中3栋8∼11层公寓人才公寓新建，于2018年8月开工，2019年9月竣工验收；三十九中4栋4∼6层人才公寓新建，于2018年8月开工，2019年12月竣工验收。各项目竣工验收次日进入运营。

2021年4月，项目已顺利完成2019-2020年绩效评价。根据财政部门工作安排，2022年11月，市财政局通过招标方式确定由青岛市工程咨询院对项目2021年度的运营情况进行绩效评价工作，从实施机构PPP工作质量评价和PPP项目绩效评价质量两个方面进行财政绩效评价。实施机构PPP工作质量评价主要考核实施机构PPP工作的规范性、财政资金使用的合规性和有效性、项目公共产品及服务产出的实现性。PPP项目绩效评价质量主要考核实施机构组织开展PPP项目绩效评价结果的真实性、完整性、准确性。

## 资金来源及使用情况

### 项目资金来源与使用情况

1、项目资金来源

根据《青岛蓝色经济职业技术学院及五所高中租赁型人才公寓建设PPP项目合同》，项目总投资17.7亿元，其中财政补贴3亿元，社会资本筹集14.7亿元（资本金3.5亿元，融资11.2亿元）。

2、项目资金使用

截止2022年9月底，项目公司共计支付工程款14.76亿元，其中建安工程进度款（含预付款）13.44亿元，支付其他工程费0.85亿元，支付贷款利息0.48亿元，截止2022年9月底，按照累计已确认产值计算，建安费累计支付进度为90.37%，主要为五所高中及青工一期支付至100%，青工二期、三期支付至90%，待结算完成后付至97%，缺陷责任期后付至100%。

### 财务管理状况

青岛市教育局制定了《关于开展局系统大额资金支付审核工作的实施方案》，形成了内部审核清单和支付审核工作流程，起草并下发了《关于对教育系统大额资金支付实施审核的通知》，对市本级教育系统50万元以上的大额资金支付业务，实施两级审核后进行支付。同时，按照PPP相关要求审核项目公司提报资料，根据绩效评价结果及时将支出责任列入预算按效付费。

青岛青中教育发展有限公司于2017年制定下发了《青岛青中教育发展有限公司财务资金管理制度（暂行）》（司综字［2017］2号），制度涵盖财务机构与岗位设置、预算管理、资金管理、费用管理等方面，并依据该制度要求配备财务管理人员、执行预算编制及资金日常管理工作，同时，根据PPP合同的要求建立了受教育局结算中心监管的项目建设资金结算账户，作为项目建设资金结算和现金收付的账户。

### 预算情况

根据PPP项目合同，项目财政支出责任包括物业运营收入和财政补贴，分别应于每年6月30日前、每年10月30日前支付。根据实施机构提供资料，青岛市教育局于2021年申报2021年预算3亿元，实际批复预算3亿元。

## 项目2021年绩效评价情况

基于签订的PPP合同及补充协议，实施机构委托第三方中恒信工程造价咨询有限公司于2022年9月组织对青岛蓝色经济职业技术学院及五所高中租赁型人才公寓建设PPP项目2021年度的建设和运营情况进行了综合实地考察评价，绩效评价项目公司2021年运营期绩效评价综合得分为94.56分。

- 绩效评价的组织实施情况

## 绩效评价的目的和依据

为规范本项目全生命周期绩效管理工作，提高公共服务供给质量和效率，保障合作各方合法收益，特对本项目开展绩效工作。通过实施项目绩效评价，一是顺应国家财政预算制度的改革方向，可有效防止地方政府利用PPP项目变相融资举债、防范财政金融风险，对于全面实现预算绩效管理具有现实意义；二是绩效评价是促进优化财政资源配置、提高财政支出效益、确保有限的财力最大限度满足公共管理需要的必然要求，实施绩效评价可有效提高PPP项目实施效能，有利于确立以财政支出效果为最终目的的财政支出取向；三是绩效评价结果是财政安排预算支出的重要依据，政府以绩效评价结果作为对价支付依据，并按规定将相关支出纳入预算管理及财政中长期规划。

本次PPP项目绩效评价主要依据下列中央、各部委的法律法规及文件规定：

1、《中华人民共和国预算法》；

2、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》；

3、《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》（财金〔2016〕92号）；

4、《财政部关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10号）；

5、《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》（财金〔2020〕13号）；

6、《青岛蓝色经济职业技术学院及五所高中租赁型人才公寓建设（PPP项目）2021年度运营期绩效评价评价报告》

7、《青岛蓝色经济职业技术学院及五所高中租赁型人才公寓建设PPP项目合同》

8、《青岛蓝色经济职业技术学院及五所高中租赁型人才公寓建设PPP项目补充合同》

9、《青岛工程职业学院（原青岛蓝色经济职业技术学院）及五所高中租赁型人才公寓（PPP项目）运营期绩效评价办法》

10、《青岛蓝色经济职业技术学院及五所高中租赁型人才公寓建设PPP项目运营合同》

11、项目单位提供的其他资料。

## 绩效评价的对象、范围与时段

根据上述项目实施情况，本项目的评价对象为青岛市教育局和青岛青中教育发展有限公司；评价范围为青岛蓝色经济职业学院及五所高中（六中、九中、十五中、十九中、三十九中）租赁型人才公寓建设PPP项目运营服务情况；本次运营期考核时段为2021年。

## 绩效评价工作方案制定过程

按照《财政部关于印发〈政府和社会资本合作(PPP)项目绩效管理操作指引>的通知》（财金〔2020〕13号）、《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(鲁财绩〔2020〕4号)等文件要求，为规范PPP项目绩效管理工作，进一步压实责任，提高评价质量，市财政局组织对《青岛蓝色经济职业技术学院及五所高中租赁型人才公寓建设PPP项目》开展财政绩效评价工作。本次财政绩效评价采用指标评价法，按照现场答疑和召开会议相结合的方式形成最终评价结果。

## 绩效评价原则与方法

### 绩效指标体系

本次财政绩效评价分别设置实施机构PPP工作质量评价指标体系和PPP项目绩效评价质量再评价指标体系。

实施机构PPP工作质量评价指标体系根据财金〔2020〕13号文中项目实施机构绩效评价指标框架，并结合项目行业特点与实际情况等适当调整二级指标，细化形成三级指标。

PPP项目绩效评价质量再评价主要针对2021年度PPP项目绩效评价结果的真实性、完整性、准确性，原则上采用实施机构组织绩效评价所使用的指标体系。

## 绩效评价实施过程

### 绩效评价工作安排

为确保项目绩效评价顺利平稳进行，根据中央、省PPP绩效管理有关要求，结合以往政府投资项目评价相关经验，本次评价开始前制定了详细的工作流程计划，评价流程及时间安排见下图及下表。

图2-1 项目绩效评价流程图

- 绩效评价结论与绩效分析

## 绩效评价结论

项目采用KPI（关键绩效指标）的方法进行指标设定，并根据本项目签订的PPP合同及补充协议、运营期绩效评价办法等内容，开展实施机构PPP工作质量评价和PPP项目绩效评价质量再评价。

1、实施机构PPP工作质量评价

实施机构PPP工作质量评价项目实施机构2021年PPP工作基本符合现行PPP管理及绩效评价有关政策要求，日常管理和监管考核较为规范，财政资金使用程序合规，有效推进了项目公共产品及服务的实现。

实施机构PPP工作质量评价实行百分制，90（含）分-100分为“优”；80（含）分-90分为“良”；60（含）分-80分为“中”；60分以下为“差”，通过定量分析，综合评价得分94.3分（专家个人打分详见附件）。因此实施机构PPP工作质量评价结果为“优”。

2、PPP项目绩效评价质量再评价

PPP项目绩效评价质量再评价为定性分析，经专家评议，认为项目2021年绩效评价基本符合现行PPP管理及绩效评价有关政策要求，绩效评价报告整体结构完整，评价底稿数据资料较详实，评价结果基本真实、完整、准确。

## 绩效分析

### 实施机构PPP工作质量评价分析

实施机构PPP工作质量评价分析主要根据指标体系对项目产出、效果和管理指标的评价结果进行分析。

1、产出

产出一级指标下设按效付费、其他履约情况两个二级指标，分值45分。其中按效付费分值30分，下设程序合规性和资金拨付及时性两个三级指标，各15分。其他履约情况下设履约评价三级指标，分值15分。

（1）程序合规性（15分）

程序合规性评价项目实施机构是否按规定、PPP项目合同约定进行按效付费。评分标准为：实施机构按照规定程序及合同约定开展绩效评价工作并依据绩效评价结果按效付费，不扣分；未满足上述条件不得分。

根据实施机构提供PPP项目合同、绩效评价报告和付费凭证资料，专家组一致认为实施机构根据PPP相关要求完成绩效评价并按效付费，该项得15分。

（2）资金拨付及时性（15分）

资金拨付及时性评价项目实施机构是否按照PPP项目合同约定及时履行按效付费义务。评分标准为：实施机构根据PPP合同约定履行付费义务，不扣分；实施机构每出现一次延误付费，扣0.5-1分。

根据实施机构提供PPP项目合同，实施机构付费包括物业服务费和财政补贴。物业服务费自进入运营期开始每年支付一次，根据付费凭证，物业服务费支付时间迟于合同要求，该项专家打分14.2分，扣0.8分。

（3）其他履约满意情况（15分）

其他履约满意情况评价项目实施机构是否及时、有效履行PPP项目合同约定的其他义务。评分标准为：实施机构及时履行PPP项目合同约定义务，不扣分；实施机构每出现一次PPP项目合同约定的违约情况，扣0.5-1分。

根据实施机构提供PPP项目合同等证明材料，实施机构基本能够按照PPP合同完成项目履约，该项专家打分14.8分，扣0.2分。

2、效果

效果一级指标下设满意度、可持续性、物有所值三个二级指标，分值24分。其中，满意度下设满意度评价三级指标，可持续性下设组织协调三级指标，物有所值下设物有所值评价三级指标，各8分。

（1）满意度评价（8分）

满意度评价社会公众、项目公司或社会资本对项目实施机构工作开展的满意程度。评价标准为：项目公司运营过程无有效民众投诉的，不扣分；因实施机构原因导致的有效投诉事件，每次扣1-2分。

经咨询第三方并查询投诉记录及其他证明材料等，未发现社会公众、项目公司或社会资本对项目实施机构工作开展有效投诉，该项专家打分8分。

（2）组织协调（8分）

组织协调评价项目实施机构是否为项目可持续性建立有效的工作保障和沟通协调机制。评价标准为：实施机构有固定人员负责与项目公司进行日常工作对接、沟通并形成工作记录，不扣分；实施机构无固定人员跟踪项目工作的，扣0.5-1分；实施机构与项目公司对接无会议纪要等工作记录的，扣0.5-1分。

根据实施机构提供会议纪要、微信截图、工作记录台账等证明材料，实施机构有固定人员负责与项目公司进行日常工作对接、沟通并形成工作记录，该项专家打分8分。

（3）物有所值评价（8分）

物有所值评价项目物有所值实现程度，实施机构通过结合中期评估工作，确定物有所值实现程度。

根据实施机构提供了准备阶段项目物有所值评价报告，执行阶段项目物有所值评价尚未开展，但项目财政支出未超过准备阶段项目物有所值评价报告论证的财政支出额度，该项专家打分5分，扣3分，并建议后续补充完善相关工作。

3、管理

管理一级指标下设预算编制、绩效目标与指标、监督管理、信息公开四个二级指标，分值31分。其中，预算编制下设预算编制及时性和预算编制准确性两个三级指标，各4分；绩效目标与指标下设绩效目标合理性和绩效指标可行性两个三级指标，各4分；监督管理下设履约监管三级指标，分值7分；信息公开下设全国PPP综合信息平台录入、公众公开两个三级指标，各4分。

（1）预算编制及时性（4分）

预算编制及时性评价项目实施机构是否及时将PPP项目支出责任纳入年度预算。评价标准为：根据预算编制要求，实施机构按时提报年度预算，不扣分；实施机构每出现一次延误提报年度预算，扣0.5-1分。

根据实施机构提供预算申请文件等证明材料，实施机构按时编制财政预算申请并提交主管部门，该项专家打分4分。

（2）预算编制准确性（4分）

预算编制准确性评价项目实施机构是否准确将PPP项目支出责任纳入年度预算。评价标准为：实施机构根据绩效评价结果准确将项目年度支出责任纳入预算申请文件的，不扣分；实施机构每出现一次预算编制数据不准确情况，扣0.5-1分。

根据实施机构提供预算申请文件等证明材料，实际预算申请与应支付金额不一致，该项专家打分3.9分，扣0.1分。

（3）绩效目标合理性（4分）

绩效目标合理性评价项目实施机构是否编制合理的、明确的年度绩效目标。评价标准为：实施机构设定年度绩效目标，且绩效目标合理、有效的，不扣分；实施机构设定年度绩效目标，但目标设置不合理，扣1-3分；实施机构未设置年度绩效目标，扣4分。

根据实施机构提供的年度绩效目标表，绩效目标较为合理、有效，该项专家打分4分。

（4）绩效指标可行性

绩效指标可行性评价项目实施机构是否编制合理的、明确的绩效指标。评价标准为：实施机构设定绩效指标，且绩效目标合理、有效的，不扣分；实施机构设定绩效指标，但目标设置不合理，扣1-3分；实施机构未设置绩效指标，扣4分。

根据实施机构提供的绩效指标表，绩效目标较为合理、有效，该项专家打分4分。

（5）履约监管（7分）

履约监管评价项目实施机构是否按照PPP项目合同约定履行监督管理职能，如质量监督、财务监督及日常管理等。评价标准为：实施机构按照PPP项目合同约定履行合同监管义务的，不扣分；实施机构履行合同监管义务的，但监管频率不满足合同要求的，扣1-3分；实施机构未按照PPP项目合同约定履行合同监管义务的，扣7分。

根据实施机构提供的PPP项目合同、履约监管等证明材料，履约监管主要针对财务、资金管理等方面开展，日常运营管理需加强完善，该项专家打分5.8分，扣1.2分。

（6）全国PPP综合信息平台录入（4分）

全国PPP综合信息平台录入评价项目实施机构是否及时、准确将项目信息录入全国PPP综合信息平台。

根据现场登录全国PPP综合信息平台查询和查询实施机构平台录入情况，青岛蓝色经济职业技术学院及五所高中租赁型人才公寓建设PPP项目必填信息完整度94.19%，该项专家打分3.7分，扣0.3分。

（7）公众公开（4分）

公众公开评价项目实施机构向社会公众信息公开的合规性和透明度。

根据实施机构提供公开媒介资料和现场考核情况，项目在青岛市教育局官网上政务公开栏、全国PPP综合信息平台均公示项目信息，该项专家打分3.9分，扣0.1分。

### PPP项目绩效评价质量再评价分析

PPP项目绩效评价质量再评价采用定性分析，对PPP项目2021年绩效评价工作从PPP管理及绩效评价政策要求、绩效评价报告结构、数据资料、评价结果等方面进行综合评价，并提出建议。

1、综合评价

（1）PPP管理及绩效评价政策要求

根据《关于印发<政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引>的通知》（财金〔2020〕13号），为规范政府和社会资本合作项目全生命周期绩效管理工作，提高公共服务供给质量和效率，保障合作各方合法权益，项目实施机构应在项目所属行业主管部门的指导下开展PPP项目绩效管理工作，必要时可委托第三方机构协助。

本项目实施机构--青岛市教育局委托第三方评价机构--中恒信工程造价咨询有限公司，于2022年9月组织对青岛蓝色经济职业技术学院及五所高中租赁型人才公寓建设PPP项目2021年度的建设和运营情况进行了综合实地考察评价，符合PPP管理及绩效评价政策要求。

（2）绩效评价报告

第三方评价机构--中恒信工程造价咨询有限公司出具的《青岛蓝色经济职业技术学院及五所高中租赁型人才公寓建设（PPP项目）2021年度运营期绩效评价评价报告》从项目基本情况、绩效评价工作情况、评价结论和绩效分析、存在问题及原因分析、相关建议等方面对2021年度运营期绩效评价评价工作进行了详细论述，整体结构完整。

（3）数据资料

数据收集是绩效评价工作重要组成部分。在数据收集过程中，应当遵循准确、详尽及客观的原则，确保数据来源的可靠性与真实性。

第三方评价机构采取的数据收集方法如下：

一是采取实地调研的方法对各项目运营服务情况进行现场检查，现场检查范围全面覆盖所有项目。

二是采取德尔菲法由各专家分头进行评价打分并综合得出专家评价意见；

三是采取调查询问的方式了解运营服务情况，一方面结合现场考核与各学校学院相关领导访谈了解运营服务情况，另一方面向各学校发放满意度调查问卷并收集反馈评价意见。

四是采取案卷研究的方式，收集整理物业服务管理档案，了解运营服务工作实施情况。

五是采取分析抽样的方式对财务管理、运营成本等原始资料进行复核审计，其中对于财务管理情况进行抽样审核、涉及运营成本补贴的资料全面复核。

经绩效评价专家组对实施机构和项目公司提供的数据核实，认为2021年绩效评价工作底稿数据资料较详实，可作为支撑2021年绩效评价报告的数据资料。

（4）评价结果

PPP项目绩效评价结果是按效付费、落实整改、监督问责的重要依据。政府付费和可行性缺口补助项目，政府承担的年度运营补贴支出应与当年项目公司绩效评价结果完全挂钩。财政部门应按照绩效评价结果安排相应支出，项目实施机构应按照项目合同约定及时支付。

评价结果将以整改通知的形式，由实施机构下发至项目公司。项目公司需在整改通知规定的时间内整改完毕，由实施机构进行检查，并在下一次绩效评价过程中，由绩效评价工作组对整改情况进行二次检查，并结合整改情况对相关指标进行打分，以通过循环实现绩效评价水平的不断促进、提升。项目公司逾期未整改或整改未通过的，政府方有权在二次检查时加重扣分力度，并追究项目公司的违约责任。

为严格履行《青岛蓝色经济职业技术学院及五所高中租赁型人才公寓建设PPP项目合同》、《青岛工程职业学院（原青岛蓝色经济职业技术学院）及五所高中租赁型人才公寓建设PPP项目运营合同》的合同权利义务，规范推进本PPP项目绩效付费工作，第三方机构依据《青岛工程职业学院（原青岛蓝色经济职业技术学院）及五所高中租赁型人才公寓运营期考核办法》，对2021年青岛青中教育发展有限公司运营服务绩效进行考核评价，并按照《运营期考核办法》的规则依据考核评价结果对年度绩效付费作出建议，青岛市教育局依据考核评价结果对运营期年度绩效付费进行决策。

运营期绩效评价结果与可用性付费30%部分和运营期成本补贴直接挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，若绩效评价得分≥85分,则不扣费，若60分≤绩效评价得分<85分,按得分档次不同计算扣费系数，若绩效评价得分<60分，则终止合同、并全额扣减绩效付费。

经绩效评价专家组研究，认为2021年绩效评价评价结果基本真实、完整、准确，评价结果付费直接挂钩，应用得当。

## 绩效评价结果的应用

本次财政绩效评价是为规范PPP项目绩效管理工作，进一步压实责任，提高评价质量。

市财政局将财政绩效评价报告及时反馈实施机构，下达问题整改通知书。实施机构根据财政绩效评价报告提出的问题和建议及时进行整改，并督促项目公司针对PPP项目绩效评价质量再评价提出的建议，补充完善PPP项目绩效评价工作。实施机构及项目公司整改完成后，及时将整改结果反馈市财政局。

- 存在问题及原因分析

一、实施机构PPP工作存在的问题及原因分析

1、实施机构按效付费资金拨付及时性有待提高，根据付费凭证，实施机构物业运营收入支付时间迟于合同要求。

2、实施机构按照PPP项目合同约定履行监督管理职能充分性尚需提高，根据提供资料显示目前主要针对财务、资金管理等方面开展，日常运营管理工作需加强完善。

二、PPP项目绩效评价存在的问题及原因分析

1、项目2021年PPP项目绩效评价在可持续运营评价中设置了满意度调查表，结合现场考核与各学校学院相关领导访谈了解运营服务情况，向各学校发放满意度调查问卷并收集反馈评价意见。2021年绩效评价报告在项目效果--满意度评价指标中，对满意度调查问卷时，未对调查对象进行联系方式登记，在做绩效评价再评价时无法进行相关问题核实。

2、满意度调查问卷缺少实施机构即青岛市教育局组织对项目公司的服务满意度进行问卷调查。

- 相关建议

本次财政绩效评价过程中专家组发现本项目仍存在可优化环节，项目实施机构、项目公司应后续应在可行的范围内持续改进，有关建议如下：

一、实施机构PPP工作建议

1、建议及时上传、完善全国PPP综合信息平台项目信息。

2、建议结合财金〔2020〕13号要求，补充评价物有所值实现程度。

3、加强对项目公司的日常考核管理工作。

二、PPP项目绩效评价工作建议

1、用户满意度作为评价PPP项目运行最直接的指标，可以有效反映项目建设、产出、运行的成果，是PPP项目能否提高政府公共服务供给质量、发挥社会资本比较优势的最直观判断依据，也是评价项目中后期能否继续实现物有所值的关键指标之一。建议增加实施机构即青岛市教育局组织对项目公司的服务满意度进行问卷调查，以提高绩效评价的客观性和全面性。同时进一步增加用户意见调查数据样本规模，从而真实的反应出项目用户满意程度，并根据实际情况进一步优化满意度调研，增加联系方式，便于复查。

2、建议以后年度可根据项目最新运行维护情况进一步优化项目绩效评价流程和细节环节，进一步提高绩效评价质量和效率。

- 评价报告使用限制及其他需要说明的问题

本次财政绩效评价结果是政府开展PPP 项目管理工作的重要参考，本次绩效评价工作是在实施机构和项目公司提供现有资料的基础上对其工作产出、管理、效益等方面进行绩效评价。本次评价的可靠性基于实施机构和项目公司提供资料的全面性和准确性，无法对项目涉及到的所有方面进行全面核实。

绩效评价工作具有一定的复杂性和专业性，需要政策理论指导实践工作，也需要用实践工作验证和完善政策理论。财政部门等相关主体应当结合项目实际，在绩效评价过程中不断发现问题、总结经验，按时、保质地实现项目各项绩效目标。