中共青岛市农业农村局党组

青农党发〔2022〕1号

中共青岛市农业农村局党组

关于印发《中共青岛市农业农村局党组

2022年工作要点》的通知

各区、市农业农村局，机关各处室、局属各单位：

现将《中共青岛市农业农村局党组2022年工作要点》印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

中共青岛市农业农村局党组

2022年1月29日

中共青岛市农业农村局党组

2022年工作要点

2022年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实中央和省委农村工作会议精神，按照市委、市政府工作部署，坚持党建统领，抓班子、带队伍，抓特色、出亮点，以“严、真、细、实、快”的工作作风，统筹高线、中线、底线“三线布局”，实施工作项目化、项目清单化、清单责任化“三化推进”，突出抓好稳产保供、产业发展、乡村建设、农村改革、有效衔接和机关建设“六大任务”，推动乡村振兴齐鲁样板先行区、都市现代农业示范区、城乡融合发展试验区“三区建设”实现新突破，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

一、全面加强党的建设

1.持续强化理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决捍卫“两个确立”，始终做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。落实党组理论学习中心组学习、第一议题等制度，开展党组理论学习中心组引领学、教育基地实践学、支部集中深入学、青年读书会交流学、搭建平台自主学“五学”活动，举办党的二十大精神专题学习班。巩固拓展党史学习教育成果，持续开展“我为群众办实事”活动，探索建立党史学习教育长效机制，完善“四史”学习的制度体系。（责任单位：机关党委）

2.扛牢全面从严治党责任。严格落实全面从严治党主体责任，实施清单管理，对标落实推进。持之以恒正风肃纪，严格落实中央八项规定精神及实施细则，锲而不舍纠“四风”树新风。落实领导干部述责述廉、民主评议、考核评价、诫勉谈话、函询制度，深化运用监督执纪“四种形态”，抓实警示教育、纪律教育、政德教育和品德教育。做好市委巡察“回头看”发现问题的整改落实。（责任单位：机关党委、机关纪委、办公室、人事处）

3.筑牢意识形态防线。严格落实意识形态工作责任制，完善专题研究、报告通报、预判研判、督查检查、考核问责等制度，提升意识形态工作管理能力。制定新时代加强和改进思想政治工作的措施，加强意识形态阵地管理。开展意识形态领域风险排查，加强舆情研判和应对处置。（责任单位：机关党委、办公室）

4.加强基层党组织建设。制定党支部标准化规范化建设实施方案，实施党建活动轮值制度，开展“互观互检互学互促”活动。开展党建品牌创建活动。深入开展“人人都是发展环境、个个都是开放形象”活动。完善党组织书记履行全面从严治党主体责任和抓基层党建工作述职评议考核。（责任单位：机关党委）

二、抓好重要农产品有效供给

5.稳定粮食生产。抓好撂荒地复耕复种，开展粮食生产功能区划定“回头看”。实施粮食绿色高质高效行动，创建2个以上吨粮镇。稳步提升大豆产能，推广大豆玉米带状复合种植2万亩。强化春季田间管理，扎实开展冬小麦“科技壮苗”专项行动，推动晚播麦促弱转壮、早发稳长。创新政策性农险，扩大粮食作物投保比例，开展小麦玉米完全成本保险试点。全年粮食播种面积稳定在705万亩以上、产量稳定在305万吨以上。（责任单位：种植业处、科教处、财审处、农技中心）

6.建设高标准农田。编制高标准农田建设规划。联合相关部门，健全高标准农田投入保障机制，提高亩均补助标准。实施高标准农田建设数字化管理，引入第三方机构开展项目监管。出台高标准农田管护办法，开展工程质量保险试点。年内建设高标准农田21.7万亩。（责任单位：农田处、农技中心）

7.促进种业振兴。制定现代种业创新发展的实施意见。加强种质资源保护，支持建设市级农作物种质资源库，规划建设市级畜禽保种基因库。加强品种研发及推广，建设国家农作物品种展示评价基地和区域性单品种展示基地，引进试验新品种200个以上，建设良种繁育基地20万亩。提升种业质量监管水平，建设市级种子质量检测中心，严厉打击侵权套牌、制售假劣种子等违法行为。（责任单位：种业处、执法支队、农技中心、农科院、畜牧工作站）

8.发展高端畜牧业。发展集约化养殖，提高“亩均产能”，确保全市肉蛋奶总产量持续稳定在100万吨以上。建立生猪产能调控机制，年内建设生猪产能调控基地5个。发展草食畜牧业，培育奶牛、肉兔、奶山羊等产业链，新建奶山羊标准化养殖场2处。开展畜禽养殖场标准化示范创建，年内创建国家级示范场1处、市级示范场10处。（责任单位：畜牧业处、畜牧工作站）

9.做优特色农业。发展壮大蔬菜、果茶、花卉、食用菌和中药材等特色产业，开展粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地认证，蔬菜设施化栽培比重达到35%以上。推广新型轮作模式，稳定花生面积。全年蔬菜产量稳定在600万吨以上、水果产量稳定在100万吨以上。（责任单位：种植业处、农技中心）

10.加强动植物疫病防控。创建国家级无疫小区，维持口蹄疫和高致病性禽流感免疫无疫状态。推进布病、结核病净化，争创省级以上净化场10家。深化动物疫病强制免疫改革，实现应免畜禽免疫率100%。抓好小麦条锈病、草地贪夜蛾等农作物重大病虫害监测防控，年内完成小麦“一喷三防”340万亩，主要农作物病虫害统防统治率保持在40%以上。（责任单位：防疫处、种植业处、疫控中心、农技中心、执法支队）

三、推动农业产业高质量发展

11.抓好农业精准招商。积极对接农发集团等国内500强企业，完善“签约、在建、竣工”三张项目清单，加强重点项目服务、督导。年内引进过亿元乡村振兴大项目10个以上，开工建设过亿元大项目15个以上。（责任单位：乡村产业处、发展规划处）

12.强化项目管理思维。实施农业农村领域重点推进项目全生命周期指导，联合相关部门建立管理协同、信息协同、服务协同“三个协同”机制，提升项目建设质效。完善财政投资项目全闭环管理模式，出台涉农项目管理办法，严格立项审批、加强执行督导、强化绩效评价，确保项目按期保质完工、财政资金安全有效使用。（责任单位：发展规划处、财审处）

13.建设现代农业园区。高标准建设国家农业现代化示范区（平度）、中国（青岛）国际农产品加工产业园，争创省级现代农业强县、农产品加工业高质量发展先行县。提升现代农业产业园、农业产业强镇、田园综合体建设水平，建设5个市级农产品加工产业园，引导产业向园区集聚。年内建成市级以上田园综合体20个。（责任单位：发展规划处、乡村产业处、农田处）

14.推动乡村产业融合。开展农业全产业链“链长”制试点。制定农产品加工业支持措施，培育20家新一代农业“金花企业”。争创国家级农产品产地专业市场，支持建设农产品产地冷藏保鲜设施10个。强化农业“国际客厅”合作功能，推动建设农产品出口产业集聚区，创建国家农业对外开放试验区。加大乡村休闲旅游精品示范点和线路推介力度，举办中国农民丰收节等节庆展会。（责任单位：乡村产业处、市场配置促进处）

15.加快数字农业发展。建设农业农村大数据平台，探索构建重要农产品全产业链大数据中心，打造国内一流的数字农业应用场景。争创全国数字农业创新应用基地，新建市级数字农业示范园2个、认证智慧农业应用基地10个。（责任单位：市场配置促进处、智慧中心）

16.强化农业科技支撑。争创国家农业科技试验示范基地，建设30个技术创新与集成示范基地，发布农业主推技术10项以上。加强农业科技人才队伍建设，制定青岛市现代农业产业技术体系建设方案。出台农业科技成果转化办法，开展农业科技成果转化试点。加强农业转基因生物安全监管。（责任单位：科教处、人事处、农技中心、农科院、畜牧工作站）

17.提升农机装备水平。深化“两全两高”示范创建，争创省“两全两高”农机化示范市，争创国家级畜牧养殖规模化生产全程机械化示范县、设施农业全程机械化示范县，建成市级全程机械化示范基地10个。推广导航定位、作业监测、自动驾驶等新技术，加快大中型、智能化、复合型农业机械应用。推动农机购置补贴全程线上办理，扩大农机报废补贴范围。提升粮食作物机收减损水平。完成农机深松（深翻）整地作业面积80万亩以上，保护性耕作面积10万亩。全市主要农作物耕种收机械化率达到90.7%以上。（责任单位：农机处、农技中心）

18.加强质量安全监管。实施“四级三联”网格化监管，开展重点农产品质量安全风险评估，完成定性定量检测1.1万批次、快速检测38万批次，地产农产品监测合格率保持在98.5%以上。实施畜禽屠宰企业分级动态管理，创建省级以上标准化屠宰企业2家。培育市级农产品可追溯管理示范点，全面推进食用农产品达标合格证制度，新认定“三品一标”70个以上。创建国家、省级现代农业全产业链标准化示范基地，制（修）订地方标准和生产技术规程30项。实施食用农产品专项整治三年行动，开展农业投入品、私屠滥宰、动物卫生等领域重点整治工作。（责任单位：质监处、投入品处、畜牧业处、防疫处、执法支队、疫控中心、农安中心）

19.推动品牌农业优化升级。出台农产品品牌扶持政策，加大品牌培育、宣传、推介力度，打造“青岛农品”品牌矩阵。建立区域公用品牌管理标准体系，修订农产品品牌管理办法，建立市级知名农产品品牌淘汰机制。新培育国家名特优新农产品10个，新创建市级以上知名农产品品牌10个。（责任单位：市场配置促进处、质监处、农安中心）

四、实施乡村建设行动

20.实施乡村振兴示范样板片区建设行动。聚焦产业强、生态美、治理优、要素活、农民富，以5-10个自然村为单位，高标准规划设计，布局建设10个左右的市级乡村振兴示范样板片区，趟出乡村振兴齐鲁样板实践路径。定期组织现场观摩评比，营造比学赶超良好氛围。（责任单位：农办秘书处）

21.实施农村人居环境整治行动。落实农村人居环境整治提升行动，统筹推进村容村貌提升等重点工作，开展村庄清洁专项行动，争创全国村庄清洁行动先进县。开展市级人居环境整治示范镇村创建。搭建农村人居环境基础设施建设会商平台，制定农村基础设施网建设计划。推行红黑榜、道德银行等做法，提升农民群众参与度。（责任单位：社会事业处）

22.实施美丽乡村建设行动。成方连片新建市级美丽乡村示范村100个，打造美丽乡村新典范地区。实施省级美丽乡村示范村升级培优计划，开展省级示范村管护运营“回头看”。（责任单位：社会事业处）

23.实施农业绿色发展行动。制定青岛市农业减排固碳实施意见。推广水肥一体化、化肥农药减量增效、绿色种养循环等技术，新增水肥一体化5万亩以上，新建市级种养循环示范基地5个，化学农药、化肥用量保持负增长。推广发酵床养殖、粪水氧化塘处理等粪污资源化利用模式，全市畜禽粪污资源化利用率稳定在90%以上。抓好秸秆综合利用重点县建设，示范开展秸秆还田和生物堆肥，全市秸秆综合利用率达到96%以上。健全农药包装废弃物和农膜回收体系，设立县域回收中心，镇街级回收点实现全覆盖，确保应收尽收、全部处置。建设国家级土壤污染防治示范区，推进受污染耕地安全利用，确保安全利用率保持在95%以上。（责任单位：科教处、种植业处、畜牧业处、投入品处、农技中心、畜牧工作站）

五、深化农业农村改革

24.推动改革政策集成。扎实开展省级乡村振兴政策集成改革试点，深入推进国家、省农村改革试验区建设任务，打造市级乡村振兴集成改革示范点（村），探索形成符合实际、各具特色、行之有效、可复制推广的集成改革成果。（责任单位：政策改革处）

25.深化农村承包地改革。抓好平度市、西海岸新区国家第二轮土地承包到期后再延长30年试点。规范土地流转管理，指导区（市）建立社会资本流转土地经营权审查审核制度。放活土地经营权，鼓励农户以经营权入股发展农业产业，全市土地规模化经营率达到75%。健全农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系。（责任单位：政策改革处）

26.深化农村宅基地改革。抓好国家农村宅基地制度改革试点任务落实，探索宅基地资格权保障，使用权流转、抵押和自愿有偿退出等。开发市级宅基地信息化管理系统，制定农村宅基地“一户一宅”落实办法、宅基地使用权流转管理办法，鼓励村集体和农民盘活利用闲置宅基地和闲置住宅。（责任单位：政策改革处、智慧中心）

27.深化农村集体产权制度改革。规范村集体经济组织运行和管理。制定集体股权的继承、转让、有偿退出等办法，推广农村集体资产股权质押贷款。稳慎推进集体资产融合试点。健全农村集体资产管理平台，加快产权交易体系建设，开展党建统领乡村公共资源共享行动。制定村集体经济发展支持措施，实施中央财政资金扶持村集体经济发展项目，开展集体经济相对薄弱村增收攻坚行动，全市行政村集体经济收入全部达到20万元以上。（责任单位：政策改革处）

28.构建现代农业经营体系。实施高素质农民培育工程，开展农民技能培训2万人。健全市、县、镇、村、服务组织五级农业社会化服务体系，因地制宜发展单环节、多环节、全程生产托管等服务，全市农业社会化服务组织达到4000家。实施家庭农场培育行动，将符合条件的规模经营户纳入培育范围，新创建市级以上示范家庭农场50家。实施合作社规范提升行动，规范村党组织领办合作社，引导合作社与各类经营主体联合合作。抓好农业社会化服务创新、合作社质量提升整县推进国家级、省级试点，家庭农场高质量发展整县提升省级试点。（责任单位：政策改革处、科教处、农技中心）

29.改进和加强乡村治理。深化拓展“莱西经验”，完成莱西市国家级试点示范县任务，推广清单制、积分制、数字化治理等乡村治理模式。推动农业农村领域扫黑除恶专项斗争常态化。推动“阳光三资·清廉村社”建设。（责任单位：政策改革处）

六、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

30.强化各类帮扶政策落实。严格落实“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。继续对脱贫享受政策人口进行帮扶，巩固“两不愁三保障”成果，坚决守住不返贫底线，不发生新致贫。在保持主要帮扶政策总体稳定的基础上，分类调整优化，确保政策连续性。（责任单位：农村扶贫处、督查考核处）

31.健全动态监测和分类帮扶机制。聚焦脱贫不稳定户、边缘易致贫户和严重困难户三类重点人群，持续跟踪收入支出、“两不愁三保障”和饮水安全情况，及时发现可能返贫致贫人口。加强部门联动和信息共享，分层分类精准施策，确保脱贫享受政策人口不返贫、一般农户不致贫。构建市场化防贫长效机制，实施防止返贫致贫综合保险，推进脱贫人口小额信贷、富民生产贷等帮扶政策落实。（责任单位：农村扶贫处、督查考核处）

32.推进重点区域帮扶。统筹各类资金，集中连片打造1个省级衔接乡村振兴集中推进区。指导区（市）梯度推进辖区内衔接推进区建设，动员社会力量积极参与。出台20个乡村振兴重点帮扶镇支持政策。组织4个经济强区和23家市属企业结对帮扶平度、莱西10个乡村振兴重点帮扶镇。（责任单位：农村扶贫处）

33.促进脱贫人口持续增收。巩固提升脱贫地区特色产业，完善联农带农机制，提高脱贫人口家庭经营性收入。优化衔接补助资金使用，市级衔接资金用于发展产业比例不低于60%。加强扶贫资产管理，收益重点用于项目运行管护、巩固拓展脱贫攻坚成果、设立公益岗位、发展村级公益事业等，确保衔接资金高效利用，保障脱贫群众收益。（责任单位：农村扶贫处）

34.抓好协作帮扶和对口支援。推动与定西市、陇南市签订的“十四五”东西部协作行动方案，以及省内协作帮扶菏泽事项落地落实。推进产业协作，引导企业到协作地投资兴业，推动长期合作共赢。加强人才协作，选派各类专业技术人才开展“组团式”帮扶援助。拓展劳务协作，开展协作地劳动力技能培训。扩大消费协作，利用节庆活动、重要展会等，全方位推介协作地农特产品，推动产供销一体化融合。继续做好对口支援西藏日喀则桑珠孜区、湖北宜昌夷陵区、省内滨州博兴县等工作。支持西部地区人才培训。（责任单位：对口帮扶处、扶贫协作处）

七、提升机关建设水平

35.全面开展“争创树”活动。开展“争先进、创典型、树标杆”活动，制定“争创树”任务清单，亮目标、亮举措、亮责任，比进度、比作风、比实绩，打造一批乡村振兴制高点。健全考核评价机制，实行月调度、季通报，将“争创树”列入各处室（单位）考核重点，确保推进时间和进度匹配、时间和效果匹配。完善乡村振兴典型遴选、培育、推介机制，建立乡村振兴典型库，优化局网站、微信公众号等建设管理，用好新闻媒体、会议推广、工作交流等平台，广泛推介“三农”典型经验。（责任单位：农办秘书处、办公室、人事处）

36.积极建设“五型”机关。制定建设“五型”机关的意见，建设政治型、实干型、服务型、人文型、清廉型“五型”机关，全面提升模范机关建设水平。成立局全面从严治党暨机关建设领导小组，负责指导、协调、督查全局机关建设工作，定期召开领导小组会议，总结部署机关建设工作。培树机关建设先进典型，充分发挥典型的示范带动作用。（责任单位：机关党委、办公室、人事处）

37.全力打造“一懂两爱三有”干部队伍。突出实践实绩实干导向，强化干部队伍建设，打造懂农业、爱农村、爱农民，有情怀、有温度、有作为的干部队伍。健全干部考核评价体系，完善局综合考核、平时考核办法，实施考核结果全员大排名。开展“两优一先”评选活动，激励党员干部讲政治、接地气、强技能。建立年轻干部全过程培养机制，制定年轻干部成长成才若干措施，建立完善预试制、新进人员导师制、挂职锻炼制和年轻干部成长档案，开展综合素质“大比武”，培养一批德才兼备、全面发展的年轻干部。（责任单位：人事处、机关党委）

38.着力塑造“三农”机关文化。打造富有“三农”特色的机关文化，建设党建、廉政、道德、法治、“三农”五大文化长廊，办公室、活动室、接待室、荣誉室“四室文化圈”，党员之家、职工之家、青年之家、妇女之家“四个温暖之家”，营造积极向上的机关文化氛围。坚持党建带群建，建立组织联建、阵地联创、活动联办、服务联做、宣传联动的“五联融合”模式，聚焦重要时间节点开展主题团建活动。组织军转干部座谈会、退休干部职工“荣休”仪式等，走访慰问困难职工、离退休老干部。创建平安机关，抓好农业安全生产、机关疫情防控、保密管理等工作。（责任单位：机关党委、办公室、人事处、离退休处、工会、妇委会、青工委）

39.大力倡树“严、真、细、实、快”作风。围绕兴农业、美农村、惠农民，厚植“三农”情怀，提升工作质效。实施“一线工作法”，深入开展联村、联镇、联户、联企，送政策、送项目、送技术、送温暖的“四联四送”活动，开展“宪法进农村”“乡村振兴法治先行”等普法活动，每季度推选优质服务实事。做好政务服务、市长热线、信访维稳等工作。（责任单位：人事处、科教处、法规处、办公室、机关党委）

40.全面加强法治政府建设。健全学法用法机制，深化开展会前领导干部学法和法治工作“每月一讲”，提高依法行政水平。落实履行法治建设第一责任人职责，全面树立法治意识、提升法治思维。建立农业行政审批服务六个“0”机制，完善农业农村领域“不罚”清单，持续优化营商环境。加强基层农业执法体系建设，开展纪律作风整顿提升三年行动，进一步提升农业行政执法队伍整体素质。（责任单位：法规处、执法支队）

附件：1.2022年市农业农村局“争创树”重点目标清单

2.2022年农业农村领域重点推进项目清单

附件1

2022年市农业农村局“争创树”重点目标清单

| 序号 | 工作目标 | 目标任务 | 进度安排 | 责任分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全省乡村振兴考核得一等、争第一 | 目标结果：乡村振兴考核进入全省前三名、力争第一名。 重点工作：1.制定出台青岛市党政领导班子和领导干部推进乡村振兴战略实绩考核细则；2.强化乡村振兴“五大专班”运行机制，制定省乡村振兴考核责任分工方案和市乡村振兴年度重点任务清单，压实部门、区市责任，强化工作落实；3.组织召开市委农委推进省乡村振兴考核专题调度会议2次。 | 一季度：制定出台市委市政府关于贯彻落实2022年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见，印发乡村振兴年度重点任务清单，将乡村振兴考核事项纳入年度工作重点； 二季度：认真分析2021年省乡村振兴考核结果，坚持短板导向，有针对性加强2022年工作推进和督导； 三季度：制定出台省乡村振兴考核责任分工方案和青岛市党政领导班子和领导干部推进乡村振兴战略实绩考核细则； 四季度：适时召开市委农委推进省乡村振兴考核专题调度会议，完成评价性指标材料准备，迎接省现场考核。 | 分管领导：杜绍波 责任部门：农办秘书处 |
| 2 | 打造全省领先的乡村振兴示范样板片区 | 目标结果：遴选、建设10个左右的示范样板片区，以此为基础创建1-2个省级乡村振兴齐鲁样板示范区，在国家、省推广典型经验3次以上。 重点工作：1.制定出台青岛市乡村振兴示范样板片区创建方案；2.在全市遴选布局10个左右的乡村振兴示范样板片区纳入创建名单，每个片区覆盖5-10个左右的自然村，创建周期3年左右；3.指导区市明确创建思路，编制创建方案和建设规划，完成年度建设任务。 | 一季度：在认真调查研究的基础上，加强思路谋划，起草青岛市乡村振兴示范样板片区创建方案； 二季度：组织开展乡村振兴示范样板片区评估，遴选确定年度创建名单； 三季度：指导区市进一步明确创建思路，高标准编制建设规划，推动年度项目开工； 四季度：总结年度片区建设工作，以此为基础申报省级乡村振兴齐鲁样板示范区，在国家、省推广典型经验3次以上。 | 分管领导：杜绍波 责任部门：农办秘书处 |
| 3 | 创建国家级农业现代化示范区 | 目标结果：争创1个新的国家级农业现代化示范区。 重点工作：组织符合条件的区市制定农业现代化示范区创建方案，联合市财政局、市发改委共同审核并申报推荐，争取农业农村部认可批复国家农业现代化示范区创建资格，之后按期推进创建任务。 | 一季度：组织各符合条件区市编报农业现代化示范区创建方案； 二季度：联合市财政局、市发改委共同审核，三轮修订创建方案，共同向农业农村部申报推荐； 三季度：争取农业农村部认可批复国家农业现代化示范区创建资格； 四季度：按期推进获批区市的农业现代化示范区创建任务。 | 分管领导：杜绍波 责任部门：发展规划处 |
| 4 | 创建省级现代农业强县 | 目标结果：争创1个山东省现代农业强县。 重点工作：向省农业农村厅申报山东省现代农业强县，争取省级财政1亿元专项资金奖励，指导区市编制专项用于农业生产发展和相关设施装备建设的建设方案和资金使用方案，重点推动区市提升农业基础建设水平。 | 一季度：向省农业农村厅推荐3个区市参评山东省现代农业强县，争取获批通过； 二季度：联合市财政局指导获选区市研究制定省级专项资金奖励使用方案，制定现代农业高质量发展阶段性行动计划； 三季度：会同市财政局商讨研究配套政策，抓好区市现代农业高质量发展行动计划出台及启动实施； 四季度：出台相关政策，确立2023年市、区市两级财政共同支持现代农业强县的政策措施。 | 分管领导：杜绍波 责任部门：发展规划处 |
| 5 | 创建中国（青岛）国际农产品加工产业园 | 目标结果：农业农村部批复创建资格，全面启动项目建设。 重点工作：深入推动中国（青岛）国际农产品加工产业园创建工作，争取农业农村部尽快批复创建资格，谋划建立产业园建设工作推进机制，开展项目推介，打造农产品加工业吸引国际投资的载体和对外交流合作的平台。 | 一季度：争取农业农村部尽快批复创建资格； 二季度：建立产业园建设工作推进机制和工作联席会议制度，召开第一次联席会议，研究审议重大决策事项； 三季度：筹建产业园管委会，配备专门工作队伍，启动2022年度项目建设； 四季度：开展项目推介，组织国内外大型农业企业齐聚产业园，围绕全产业链发展落地一批项目。 | 分管领导：史跃林 责任部门：乡村产业处 |
| 6 | 创建国家级农业对外合作试验区 | 目标结果：完成国家级农业对外开放合作试验区创建。 重点工作：完善我市农业“国际客厅”功能区建设，以西海岸新区、莱西市为两大核心区，整合平台资源，争创国家农业对外开放合作试验区，为全国农业开放发展政策创设、制度创新提供先行先试的平台，为农业双向投资和贸易交流营造法治化、国际化、便利化的营商环境。 | 一季度：开展试验区申报工作，编制完成申报书，上报农业农村部； 二季度：配合农业农村部完成考核认定评估； 三季度：组织编制试验区实施方案、发展规划等，落实试验区发展建设和政策试验任务； 四季度：完善工作推进机制，做好各项保障工作，梳理试验区建设进展、验收成果和典型经验，报送农业农村部。 | 分管领导：史跃林 责任部门：乡村产业处 |
| 7 | 创建国家数字农业创新应用基地 | 目标结果：择优扶持市级数字农业示范园实施主体，争创1个国家数字农业创新应用基地。 重点工作：聚焦设施农业，新增数字化装备系统，推动现代信息技术与设施农业融合发展，探索重点品种数字化转型路径。 | 一季度：对接农业农村部，申报国家数字农业创新应用基地； 二季度：如申报成功，制定相应实施方案； 三季度：如申报成功，根据实施方案，完成60%进度； 四季度：如申报成功，根据实施方案，完成100%进度。 | 分管领导：杨 峰 责任部门：市场配置处 |
| 8 | 创建国家农业科技示范基地 | 目标结果：获批国家级农业科技示范基地。 重点工作：1.在西海岸、胶州、平度、莱西实施基层农技推广体系改革与建设项目，打造“国家级+市级”农业科技展示示范基地平台、“市级+区市+乡土专家”农技指导服务平台；2.重点支持平度田庄镇张东村示范基地，打造国内一流的新品种新技术示范点。 | 一季度：开展农业科技示范基地摸底，研究示范展示基地培育标准； 二季度：印发《青岛市基层农技推广体系建设实施方案》，明确建设任务，建设内容、进度安排； 三季度：组织开展科技示范基地观摩交流活动，根据农业农村部通知组织申报国家农业科技示范基地； 四季度：开展国家农业科技示范基地建设典型宣传，完成基层农技推广体系建设绩效评价。 | 分管领导：徐振峰 万述伟 程兴谟 责任部门：科教处 农科院 农技中心 |
| 9 | 创建全国土壤污染防治先行区 | 目标结果：成功创建全国土壤污染防治先行区，完成耕地土壤污染防治相关任务。 重点工作：创建全国土壤污染防治先行区，提升耕地污染防治水平，提高耕地和农产品协同监测水平，推进受污染耕地安全利用。 | 一季度：会同市生态环境局开展调研，完成预估相关工作； 二季度：联合市生态环境局制定《青岛市创建全国土壤污染防治先行区总体计划方案》，明确创建目标和任务； 三季度：开展农产品和土壤协同监测预警，对受污染耕地采取安全利用措施，并进行调度和督导； 四季度：对监测预警和受污染耕地两项工作进行验收总结，确保我市受污染耕地安全利用率在95%以上。 | 分管领导：徐振峰 责任部门：科教处 |
| 10 | 争创全国主要农作物病虫害绿色防控示范县 | 目标结果：成功创建全国主要农作物病虫害绿色防控示范县。 重点工作：优先选用低毒绿色农药，开展小麦、玉米等农作物统防统治、绿色防控，2022年全市农作物病虫害绿色防控覆盖率达45%以上，化学农药使用量减少2%左右。 | 一季度：开展小麦茎基腐病、纹枯病统防统治，组织区市申报全国农作物病虫害绿色防控示范县； 二季度：依托“一喷三防”项目，开展小麦条锈病、赤霉病等监测防控； 三季度：做好草地贪夜蛾和玉米南方锈病监测，及时组织农户开展喷防； 四季度：组织遴选农作物病虫害绿色防控示范县并向农业农村部推荐，加强沟通协调，确保创建成功。 | 分管领导：史跃林 程兴谟 责任部门：种植业处 农技中心 |
| 11 | ### “国家级示范场”创建总数全省第一 | 目标结果：创建“畜禽养殖国家级示范场”1处，总数在全省排名第一。 重点工作：从现有市级示范场中遴选出10家，作为国家级示范场申报后备对象进行重点培育，并做好申报和审核相关工作。 | 一季度：从现有市级示范场中遴选出10家，作为国家级示范场重点培育对象； 二季度：对标国家级示范场创建要求，对10家重点培育对象进行补短板、强弱项、提水平； 三季度：做好国家级示范场组织申报工作； 四季度：做好现场复审相关工作，完成创建。 | 分管领导：沙剑林 刘玉航 责任部门：畜牧业处 畜牧工作站 |
| 12 | 打造全省一流的现代畜牧业高新技术集成示范区 | 目标结果：将即墨区打造成全省一流的现代畜牧业高新技术集成示范区，争取承办省现代畜牧业发展现场会。 重点工作：依托即墨区现代畜牧业高质量发展基础，以青岛大沽河流域国家农业科技园（段泊岚镇）为中心，打造全省一流的现代畜牧业高新技术集成示范区。形成可借鉴、可复制、可推广的经验模式，争取承办省现代畜牧业发展现场会。 | 一季度：围绕打造现代畜牧业高新技术集成示范区进行深入调研摸底，形成具体工作方案； 二季度：按照工作方案，加快实施，基本完成示范区打造工作； 三季度：对接省畜牧兽医局，争取承办一次省级现场会； 四季度：总结相关经验和模式，大力宣传推广，提升我市畜牧业高质量发展的影响力。 | 分管领导：沙剑林 刘玉航 责任部门：畜牧业处 畜牧工作站 |
| 13 | 创建省“两全两高”机械化示范市 | 目标结果：创建省“两全两高”农业机械化示范市，创建一批全国畜牧业、设施农业全程机械化示范县。 重点工作：1.建设粮油作物、经济作物、畜牧业等全程机械化示范基地10处，年内分别提升经济作物、畜牧业、农产品初加工机械化水平2个百分点以上，推进农业机械化向“全程全面、高质高效”发展；2.组织开展畜牧业、设施农业全程机械化示范县创建活动，年内力争创建全国首批畜牧业全程机械化示范县1个，全国首批设施农业全程机械化示范县1个。 | 一季度：确定粮油作物、经济作物、畜牧业等10处市级全程机械化示范基地建设任务目标，制定并印发项目实施方案，组织启动项目建设实施； 二季度：组织开展畜牧业、设施农业全程机械化示范县（市区）创建活动，申报全国畜牧业、设施农业全程机械化示范县（市区），组织开展市级全程机械化示范基地建设观摩活动，对建设情况进行中期评估，组织开展省“两全两高”农业机械化示范市创建活动； 三季度：申报省“两全两高”农业机械化示范市，组织专家对市级全程机械化示范基地建设情况、畜牧业和设施农业全程机械化示范县（市区）创建按情况进行督促指导； 四季度：迎接全国畜牧业和设施农业全程机械化示范县（市区）项目验收，迎接省“两全两高”农业机械化示范市考核验收，组织专家对市级全程机械化示范基地项目进行验收。 | 分管领导：程兴谟 责任部门：农机处 农技中心 |
| 14 | 打造农机化工作交流高地 | 目标结果：力争一批在全国全省有影响力的农机化会议在青岛召开。 重点工作：1.争办全国大豆玉米带状复合种植现场演示会、全国花生全程机械化现场会、全国畜牧业机械化现场会、农机报废更新现场会；2.会同中国农机流通协会，举办全国农机地头展；3.筹备召开联合国“秸秆综合利用示范基地中国试点项目”总结大会。 | 一季度：筹备举办好全国大豆玉米带状复合种植现场演示会； 二季度：积极与农业农村部农机化司对接，争取全国畜牧业机械化现场会、农机报废更新现场会在青岛市召开； 三季度：筹备召开全国花生全程机械化现场会，同时会同联合国农业机械可持续发展中心、农业农村部保护性耕作中心、莱西市政府，在莱西市姜山镇筹备召开联合国“秸秆综合利用示范基地中国试点项目”总结大会； 四季度：年度总结。 | 分管领导：程兴谟 责任部门：农机处 农技中心 |
| 15 | 打造地理标志农产品登记保护发展齐鲁样板 | 目标结果：在全省率先创建农产品地理标志全产业链标准化综合体， 国家地理标志农产品数量在全国同类城市、全省保持第一。 重点工作：1.实施2022年国家农产品地理标志保护工程项目，创建1个农产品地理标志全产业链标准化综合体，争创国家现代农业全产业链标准化示范基地；2.至少1个产品获得国家农产品地理标志保护登记，其数量保持全国同类以上城市首位；3.组成专家团队，修订市级农业标准30项以上，丰富青岛市级农业标准体系。 | 一季度：认真分析2021年国家农产品地理标志保护工程项目实施情况，有针对性加强2022年工作推进和督导，下达修订市级农业标准的通知； 二季度：制定出台青岛市2022年国家农产品地理标志保护工程实施意见，成立专家团队，理清保护产品全产业链标准的缺项，有针对性地展开攻关； 三季度：按照计划要求全面实施国家农产品地理标志保护工程项目，争创国家现代农业全产业链标准化示范基地，组织市级农业标准专家评审； 四季度：加强项目调度督导，完成项目考核指标材料准备，迎接部考核。 | 分管领导：沙剑林 责任部门：质监处 |
| 16 | 推动动物疫病净化成果走在全省前列 | 目标结果：创建国家级无疫小区1处以上，创建省级动物疫病净化场10家以上。 重点工作：1.制定出台青岛市动物疫病净化工作方案；2.强化“一级一人、一人一场、一场一策”净化帮扶模式，压实责任；3.组织召开净化工作调度会议2次。 | 一季度：指导有意愿建设无疫小区的企业撰写并提交创建实施方案，制定出台青岛市动物疫病净化工作方案，明确各区市任务清单，加大疫病净化宣传力度，增强养殖主体责任意识； 二季度：下现场指导企业创建无疫小区并撰写评估申请书，市级评估合格后报省申请评估，组织评审专家对养殖场户开展净化专题培训，推行“一级一人、一人一场、一场一策”帮扶模式，深入推进疫病净化； 三季度：进行省无疫小区评估，整改完成后报国家申请评估，组织召开全市净化工作调度会，分析查摆漏洞，及时整改； 四季度：整理无疫小区档案，指导帮扶养殖场户整理档案，完善评审材料，分别做好国家、省评估验收和评审工作。 | 分管领导：陆 红 责任部门：防疫处 疫控中心 |
| 17 | 狂犬病免疫工作走在全国、全省前列 | 目标结果：在全国首创“村镇摸数量、农业农村部门包免疫、财政部门保经费、疫控机构评效果”机制模式，创建全省首个狂犬病城乡同步免疫示范点，工作经验在全国、全省协会大会、业务工作会等会议上作交流推介。 重点工作：1.印发青岛市推进狂犬病免疫工作实施方案，持续做好犬只狂犬病城乡同步免疫；2.深化免疫服务“六进”行动，实现免疫全覆盖；3.坚持“每月调度、每季度考核、每半年总结通报”，推动工作落实。 | 一季度：制定印发青岛市推进犬只狂犬病免疫工作实施方案，开展免疫培训、定制宣传、物资采购等工作； 二季度：组织开展犬只狂犬病免疫“六进”活动，加大宣传力度，完成全年任务50%； 三季度：组织对收养犬只上门免疫服务，开展“免疫大篷车”特色行动，完成全年任务85%； 四季度：组织对犬只免疫效果评价，完成年度免疫任务100%，总结推广全市工作经验。 | 分管领导：陆 红 责任部门：防疫处 疫控中心 |
| 18 | 推动我市高标准农田建设进度走在全国前列 | 目标结果：加快推进2022年度高标准农田建设，确保全市高标准农田建设进度位列全国前10名。 重点工作：1.探索聘请有质资的第三方机构，参与项目全过程监督管理；2.实施“一周一调度，一月一通报”，创新高标准农田建设数字化监管，严格项目建设过程管控，压实参建单位责任；3.积极争取全省高标准农田建设项目管理现场会在我市召开，在全省推广我市工作经验。 | 一季度：印发通知，开展2022年高标准农田建设项目计划和实施方案编制工作； 二季度：出台高标准农田建设工程质量管理办法，组织高标准农田建设管理情况抽查； 三季度：组织召开高标准农田建设项目管理现场会，开展典型推介； 四季度：建成高标准农田21.7万亩，高质量完成2022年度建设任务。 | 分管领导：王东岳 责任部门：农田处 |
| 19 | 全市兽用生物制品行业产值争创全国副省级城市第一 | 目标结果：全市兽药生产企业中兽用生物制品行业产值力争达到20亿元以上。 重点工作：1.开展调查研究，全面摸清兽用生物制品生产企业家底，帮助企业解决实际困难；2.统筹安排新版GMＰ验收进程，推动16家以上企业通过验收；3.开展国家兽药追溯系统管理整治，加强录入信息不及时、不全面企业监督检查；4.继续开展强弱企业结对帮扶活动，组织强企专家到弱企指导生产。 | 一季度：召开兽用生物制品生产企业座谈会，帮助企业解决实际困难，列出追溯系统录入不及时、不全面企业名单，加强监督检查，帮助6家以上企业通过GMP验收； 二季度：组织２家强企到弱企开展帮助活动，帮助10家以上企业通过GMP验收，协助举办第九届中国兽药大会； 三季度：组织２家强企到弱企开展帮助活动，对经营企业开展暗查暗访活动１次，打击无证经营行为； 四季度：对经营企业开展暗查暗访活动１次，打击无证经营行为，同时统计全年兽用生物制品行业产值、利润等相关数据，开展工作总结。 | 分管领导：苗宇慧 责任处室：投入品处 执法支队 |
| 20 | 在全省首创开展农药包装废弃物回收净化行动，实现应收尽收、全部处置 | 目标结果：全市田间地头、河道沟渠、水塘机井边无明显可见农药包装废弃物，有关经验被省厅批示推广。 重点工作：1.建立健全农药包装废弃物回收处置体系，全市设立集中回收中心5处以上，设立镇街回收点100处以上，实现回收全域覆盖；2.将农药包装废弃物回收列为人居环境整治提升内容，同调度同检查；3.全年回收处置废弃物400吨以上，实现应收尽收、全部处置。 | 一季度：制定下发开展农药包装废弃物回收净化行动通知，确定区市级回收中心5处以上； 二季度：实施农药包装废弃物回收处置补贴项目，设立镇街回收点100处以上，开展净化行动，回收150吨以上，将农药包装废弃物回收列为人居环境整治提升内容； 三季度：开展3次督导检查，推进回收净化行动开展和项目实施； 四季度：回收处置废弃物400吨以上，实现应收尽收、全部处置，进行工作总结。 | 分管领导：苗宇慧 王东岳 分管部门：投入品处 社会事业处 执法支队 |
| 21 | 创建省级农作物良种繁育基地 | 目标结果：新建1处省级农作物良种繁育基地；建设小麦、花生、大白菜等良种繁育基地20万亩。 重点工作：1.推进区域性农作物良种繁育基地建设，新建1处省级农作物良种繁育基地；2.积极发挥本地优势种业企业的示范带动，加快高标准农作物良种繁育基地建设，建设小麦、花生、大白菜等农作物良种繁育基地20万亩。 | 一季度：对全市区域性良繁基地开展清查，摸清全市良繁基地现状，对有条件的区市提出基础提升和争创建议； 二季度：根据省厅要求有针对性加强对良繁基地建设工作推进和督导，及时组织有关区市积极申报省级良种繁育基地； 三季度：发挥本地优势种业企业的示范带动作用，围绕小麦、花生、大白菜等特色优势作物，布局全市20万亩高标准农作物良种繁育基地建设； 四季度：新获批1处省级良种繁育基地，调度总结全市良繁基地建设情况，完成评价性指标材料准备。 | 分管领导：史跃林 程兴谟 责任部门：种业处 农技中心 |
| 22 | 建设省级衔接乡村振兴集中推进区 | 目标结果：衔接乡村振兴推进区建设走在全省前列。 重点工作：1.统筹各级财政衔接资金5000万元，整合行业资金，引导社会力量共同参与，建设省级衔接乡村振兴集中推进区；2.完善推进区建设实施方案，围绕产业发展、就业带动、环境整治、人才培养、乡村治理、巩固成果六大内容，集中连片打造，推动融合发展；3.总结模式路径，片区化推进乡村振兴上走在全省前列。 | 一季度：根据省乡村振兴局审核意见，优化完善推进区建设实施方案，进一步明确项目建设内容，形成重点任务清单，启动推进区建设； 二季度：及时研究解决推进区建设过程中发现的问题，加快推进区建设进度，所有项目全部开工； 三季度：加强推进区建设调研督导，组织召开推进区建设观摩会，力争在全省推广有关做法； 四季度：总结我市衔接乡村振兴推进区建设经验，加大建设模式及成效宣传推介，在条件合适的区市复制推广。 | 分管领导：郝曙光 责任部门：农村扶贫处 |
| 23 | 在全国副省级城市中率先建成地方优异种质资源库 | 目标结果：建成1个50万份的地市级种质资源保存中心。 重点工作：1.在西海岸绿色硅谷与山东寿光蔬菜集团共建，年内完成种质库主体建设以及重点设备和仪器安装调试工程，种质库进行试运行；2.制定种质库运行管理规章制度以及各功能处室操作技术流程；3.选派4-6人次进行管理和技术培训；4.年内入库保存资源500份以上。 | 一季度：细化种质资源库建设方案、制定种质库运行管理规章制度； 二季度：开展种质库建设相关仪器设备招投标工作，派出人员培训学习种质库管理与运行； 三季度：完成种质库库体建设、仪器设备安装调试工作； 四季度：种质库试运行，入库保存种质资源500份。 | 分管领导：万述伟 责任部门：农科院 |
| 24 | 争创全国农产品全程质量控制技术体系试点 | 目标结果：创建全国农产品全程质量控制技术体系试点2个，新增全国特质农品1个（目前全国仅12个，全省仅我市1个）、全国名特优新农产品10个，参与制定国家农业行业标准1项。 重点工作：1.开展农产品全程质量控制技术体系研究和推广，邀请部、省专家召开全市业务培训会；2.开展优质农产品资源调查，实施农产品营养品质监测行动。 | 一季度：开展优质农产品资源调查，进行全程质量控制技术体系试点意向征集，制定申报计划和工作方案，确定拟推荐对象； 二季度：完成国家农业行业标准《苹果生产全程质量控制技术规范》制定，发布苹果、绿茶全程质量控制技术体系，培育示范推广基地； 三季度：对拟推荐全国名特优新农产品和特质农品的主产基地实施农产品营养品质监测； 四季度：召开全市业务培训会，完成材料准备，迎接国家级试点、产品评审。 | 分管领导：沙剑林 责任部门：农安中心 |
| 25 | 推动我市乡村人才发展环境达到全省一流水平 | 目标结果：搭建青岛市乡村人才库，出台《乡村人才创新创业扶持措施》。 重点工作：1.搭建乡村人才库，拓展到农业农村首席专家库、乡村工匠库、乡村治理人才库等等，构建精细专业高效的管理服务平台；2.出台《乡村人才创新创业扶持措施》，加大创新创业、技术研究、成果转化、项目引进等方面的扶持力度。 | 一季度：完成乡村人才库建设需求目标调研，起草《乡村人才创新创业人扶持措施》文件； 二季度：会同有关部门开展人才库基础构建，对《乡村人才创新创业人扶持措施》征求各有关部门意见； 三季度：组织我市乡村人才数据录入，会签《乡村人才创新创业人扶持措施》文件； 四季度：优化人才库使用流程，出台《乡村人才创新创业人扶持措施》文件。 | 分管领导：张永昌 责任部门：人事处 |
| 26 | 创新建立农业审批服务六“0”模式 | 目标结果：办理时限居副省级城市最短，满意度100%。 重点工作：推行农业审批服务六“0”模式（受理0推诿、事项0积压、审批0感觉、质量0差错、过程0跑腿、结果0投诉），压缩办理时限、优化审批流程、提升服务质效。 | 一季度：强化业务培训，提升服务能力，减少审批申报材料，压缩审批流程； 二季度：推行网上办理、无感审批等审批模式； 三季度：优化服务模式，提升审批服务质效； 四季度：做好审批服务质量回访和调研。 | 分管领导：张启光 责任部门：法规处 |
| 27 | 争全省、全国农业行政执法工作先进，打造全国一流执法护航尖兵 | 目标结果：争取全省农业行政处罚优秀案卷数量第一；争评全国农业行政处罚优秀案卷、优秀案例。 重点工作：1.实施农业执法系统作风纪律整顿提升三年行动；2.集中优势资源举办一期集培训、实践、对抗赛、军事化管理于一体的练兵活动，提升队伍形象；3.组织开展异地交互执法，提升全市执法人员实战能力；4.组织开展案卷评查，检验队伍建设实效，选树典型案例和优秀案卷。 | 一季度：制定农业执法系统作风纪律整顿提升三年行动方案，将全市农业执法队伍建设列为年度重点任务清单； 二季度：坚持问题导向，自查自纠，举办一期集培训、实践、对抗赛、军事化管理于一体的练兵活动，转作风提素质，提升队伍形象； 三季度：突出实践实绩实干导向，组织开展异地交互执法检查，在全市范围内历练队伍，强力推进执法规范化建设； 四季度：开展全市农业执法办案大赛，组织案卷评查，评选优秀案卷和案例，推送省级以上优秀案卷5宗以上，检验队伍建设实效。 | 分管领导：张启光 苗宇慧 责任部门：执法支队 法规处 |
| 28 | 全省率先探索宅基地改革、管理、执法一体化体制机制创新 | 目标结果：在全省创新宅基地审批、监管、执法镇级“三位一体”管理体制机制。 重点工作：1.制定农村宅基地“一户一宅”管理办法；2.制定宅基地使用权流转管理办法，指导推进宅基地使用权有序流转；3.开展宅基地使用权流转、宅基地有偿退出和盘活利用路径探索，总结推广一批省级以上的典型案例；4.试点将宅基地执法事项下放到乡镇一级，力争构建市、县、乡三级联动的宅基地执法新体制；5.探索全省首个市四级“宅基地审批管理”新模式，打造全生命周期管理的农村宅基地综合管理系统。 | 一季度：部署开展宅基地有偿退出、盘活利用和使用权流转等工作，做好农村宅基地综合管理系统开发前期准备工作，组织宅基地执法专题调研，起草相关请示，争取宅基地执法新机制省试点批复； 二季度：出台制定宅基地使用权流转管理办法，指导推进宅基地使用权有序流转，开展宅基地有偿退出、盘活利用和使用权流转等工作，制定宅基地执法相关配套政策，规范办案流程； 三季度：出台农村宅基地“一户一宅”管理办法，总结推广上报宅基地有偿退出、盘活利用和使用权流等做法，开发完成农村宅基地综合管理系统，做好培训录入使用等工作，选取部分乡、镇开展执法试点； 四季度：农村宅基地综合管理系统全面投入使用，总结推广一批省级以上的管理、监督、执法典型案例。 | 分管领导：沙剑林 张启光 杨 峰 苗宇慧 责任部门：政策改革处 法规处 执法支队 智慧中心 |
| 29 | 率先在全省打造乡村振兴集成改革示范点（村） | 目标结果：在全省率先打造5个以上乡村振兴集成改革示范点（村）。 重点工作：1.确定乡村振兴集成改革示范点（村）创建要求，制定下发行动方案；2.组织区市开展申报；3.区市组织创建；4.开展乡村振兴集成改革示范点（村）评选评比。 | 一季度：制定乡村振兴集成改革示范点（村）打造行动方案，明确工作要求； 二季度：组织区市开展申报，组织专家评审，确定创建名单； 三季度：指导区市运用改革试点，创新改革举措，打造示范点（村）； 四季度：开展乡村振兴集成改革示范点（村）评选评比，并进行宣传推介。 | 分管领导：沙剑林 责任部门：政策改革处 |
| 30 | 全市集体经济收入居全省首位 | 目标结果：全市行政村集体经济总收入和平均收入均居全省首位。 重点工作：1.制定《关于发展壮大新型集体经济的意见》，从规划、用地、项目、融资等方面支持集体经济发展；2.推广集体经济发展路径，实施中央资金扶持集体经济发展项目；3.重点支持经济相对薄弱村发展，经济相对薄弱村数量较多的镇（街道）至少有1个抱团联合发展项目，年内建成5个样板项目。 | 一季度：确定发展壮大集体经济组织年度工作要点，制定支持集体经济发展的支持政策，明确中央资金扶持集体经济发展项目； 二季度：起草《关于发展壮大新型集体经济的意见》，开展镇（街）抱团发展集体经济项目试点，实施中央资金扶持集体经济发展项目； 三季度：《关于发展壮大新型集体经济的意见》以市政府名义发文，基本完成抱团发展样板项目建设； 四季度：以市政府名义召开集体经济发展壮大现场会，完成省集体经济收入在线台账系统录入，确保完成年度目标。 | 分管领导：沙剑林 责任部门：政策改革处 |
| 31 | 争创提升农村人居环境建设美丽乡村全国典型案例 | 目标结果：争创提升农村人居环境建设美丽乡村全国典型案例，创建1个全国村庄清洁行动先进县。 重点工作：1.实施人居环境整治提升行动，开展村容村貌“微整治精提升”试点；2.持续推进美丽乡村省市县三级联创，新创建省级美丽乡村20个以上，新创建市级美丽乡村示范村100个，打造美丽乡村片区10个；3.组织美丽乡村建设“回头看”，总结提炼青岛工作模式经验，争取在全国、省级重要媒体和政务简报推广。 | 一季度：印发通知，开展村庄清洁行动“春节战役”“春季战役”，启动“微整治精提升”试点； 二季度：推进美丽乡村省市县三级联创，修订示范村建设项目管理办法，组织美丽乡村建设“回头看”； 三季度：组织召开农村人居环境整治提升现场观摩会，开展“美丽乡村行”典型推介； 四季度：完成省级美丽乡村20个以上，市级美丽乡村示范村100个，打造美丽乡村片区10个，推出典型案例。 | 分管领导：王东岳 程兴谟 责任部门：社会事业处 农技中心 |
| 32 | 争创全国乡村治理典型案例 | 目标结果：争创1个全国乡村治理典型案例。 重点工作：1.深化“积分制”治理模式，创新“清单制”“数字化”治理路径；2.完成全国乡村治理试点县任务；3.培育推广工作典型，争创全国乡村治理典型案例1-2例。 | 一季度：部署全市运用积分制、清单制管理模式工作，探索乡村治理数字化管理模式，扩大覆盖面； 二季度：培育推荐积分制、清单制、数字化管理模式典型案例，适时召开全市乡村治理现场推进会； 三季度：指导莱西市圆满完成全国乡村治理试点县任务，总结推广试点经验； 四季度：深化推广治理模式，加大推介力度，争创1个全国乡村治理典型案例。 | 分管领导：沙剑林 责任部门：政策改革处 |
| 33 | 打造“青岛生态林”，争创国家东西部协作典型案例 | 目标结果：“青岛生态林”相关做法和经验争取得到国家有关部委、部门或甘肃省、山东省有关领导、部门肯定。 重点工作：2022年度，争取完成“青岛生态林”建设5000亩以上，主要在定西市安定区、通渭县栽植云杉、侧柏、紫叶稠李等经济苗木，同时实行以工代赈，增加当地群众务工收入等。 | 一季度：携手定西市完成“青岛生态林”年度作业设计编制批复和项目招投标等工作，做好苗木准备、地块落实、造林整地等相关前期工作； 二季度：开展春季“青岛生态林”建设集中施工，实行以工代赈，增加当地群众收入，争取完成年度栽植计划60%以上； 三季度：开展秋季“青岛生态林”建设施工，强化春季新造林抚育管理、管护工作，确保造林成活率、保存率； 四季度：对造林不达标地块进行补植补造，开展检查验收工作，完成全年“青岛生态林”建设任务，总结宣传并提炼典型案例。 | 分管领导：赵 兵 责任部门：对口帮扶处 |
| 34 | 争创青岛市先进基层党组织 | 目标结果：争创青岛市先进基层党组织。 重点工作：1.制定推进党支部标准化规范化建设实施方案；2.用好星级创建成果，推动基层党组织建立党建品牌，选树、争创青岛市先进基层党组织。 | 一季度：制定推进党支部标准化规范化建设实施方案； 二季度：深入推进党支部标准化、规范化建设； 三季度：用好党支部标准化、规范化建设成果，推动基层党组织建立党建品牌，开展“两优一先”选树活动，争创青岛市先进基层党组织； 四季度：总结党支部标准化规范化建设工作。 | 分管领导：王东岳 责任部门：机关党委 |
| 35 | 青岛市种子检测中心建设 | 目标结果：建成青岛市级种子质量检测中心。 重点工作：1.改造实验室300平方米，购置全自动多功能基因检测系统、核酸提取仪等仪器设备53种125台（套），通过人员培训和技能锻炼，达到常规检测1000份，基因检测2000份的检测能力；2.完成质量手册等文件编制，申请计量认证和行业认证。 | 一季度：2月份开始，进行土建改造方案的细化、组织人员培训，完成仪器设备招标的准备工作； 二季度：启动土建工程和仪器设备采购招标，启动质量控制手册的起草； 三季度：国产设备基本到位，进口设备陆续到位。开始实操技能培训。完成质量控制手册的专家论证； 四季度：检测技术成熟，完成双认证材料的编制和申请，组织项目验收。 | 分管领导：万述伟 责任部门：农科院 |

附件2

2022年农业农村领域重点推进项目清单

| 序号 | 项目名称（标注★的已入选省市重点项目名录） | 项目 单位 | 所在 区市 | 计划总投资 （亿元） | 2022年计划投资额 （亿元） | 项目简介 | 2022年度建设任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西海岸新区藏马山田园综合体 | 西发集团 | 西海岸新区 | 28.00 | 1.10 | 以智慧农业产业园为核心，建设五区（梦幻山丘田园、影视文化田园、森林活力田园、康养乐活田园、生态涵养田园）及农旅文养一体化的复合型产业体系。 | 继续开展园区特色苗木种植区、特色花卉苗木种植区、田园综合体农业生产及田园综合体农业相关配套建设。 |
| 2 | 青岛中荷智慧农业产业园 | 青岛中荷智慧农业产业园有限公司 | 西海岸新区 | 16.00 | 5.00 | 项目占地面积668亩，新征建设用地668亩。主要建设包括占地668亩的蔬菜种植智能温室，进行工厂化、标准化、智能化、高效化生产。 | 完成全部建设内容的80%。 |
| 3 | 渤海粮油200万吨饲料蛋白及副产品深加工项目★ | 青岛渤海董家口粮油工业有限公司 | 西海岸新区 | 15.36 | 8.90 | 项目占地面积300亩，其中一期占地200亩。建设包括3万吨筒仓、6000吨/天深度脱皮和前处理车间、饲料蛋白生产车间、400吨/天膨化大豆粉工段、产品打包发货系统等，建设2.8万吨饲料蛋白仓库、1000吨/天污水处理站及其他配套相应的环保设施，水、电、汽（气）等配套公用工程等。 | 竣工投产。 |
| 4 | 幸福村生态科技园项目 | 幸福村生态文化有限公司 | 西海岸新区 | 15.00 | 2.00 | 项目占地面积1200亩，主要建设集农业科技、文化娱乐、教育培训、健康成长于一体的全国青少年国防教育基地、林业大学实践教学基地、生态文化科普基地、研学教育基地。 | 完工投产。 |
| 5 | 青岛胶河上上农业光伏发电项目 | 青岛胶河上上农业有限公司 | 西海岸新区 | 12.00 | 1.00 | 项目共需流转土地1300亩，其中农光互补用地1200亩，配套建设用地100亩。主要从事新型高效智慧生态农业开发。 | 完成并网。 |
| 6 | 青岛祝兹田园综合体 | 西海岸新区六汪镇人民政府 | 西海岸新区 | 11.30 | 1.00 | 主要建设龙庵村、吕家大庄村、常家庄村美丽乡村、塔桥村甜羊美食城、梦圆鸡蛋项目、上上农业光伏生态产业园、祝兹侯文化旅游、胶河新源农业、朱家沟现代农业示范园项目，产业振兴集聚区及益农食品、昌德顺大米、华威车辆、万亩高效粮油作物种植示范区项目。 | 在整体完工基础上继续完善基础设施建设，继续拓展田园综合体项目，巩固综合体建设效果。 |
| 7 | 青岛天坛国康中医药产业园 | 北京天坛实业投资集团 | 西海岸新区 | 10.50 | 0.23 | 项目占地面积1500亩，新征建设用地38.92亩。项目主要建设中医药康养示范基地、台湾青年创业园等。 | 建设完成。 |
| 8 | 健力源智慧农场项目★ | 青岛力源智慧农业科技有限公司 | 西海岸新区 | 10.30 | 2.00 | 项目占地面积1000余亩，分为种植板块与配套服务板块。种植板块投资计划1.9亿元，主要建设高效温室大棚、自然工坊及植物工厂等。配套服务板块投资计划8.4亿元，主要建设现代农业创新服务区、植物工厂展示区等。 | 完成设施大棚建设及设备安装。 |
| 9 | 农高产业综合体 | 青岛西海岸农高发展集团有限公司 | 西海岸新区 | 8.53 | 2.00 | 项目总占地面积100.35亩，新征建设用地100.35亩，规划建筑面积197347平方米。新建厂房153400平方米，规划建筑面积约226049平方米。主要建设蔬菜、果品等农产品生产、加工车间及配套办公服务设施等。 | 完成全部主体建设的80%。 |
| 10 | 中国供销北方国际智慧物流港（二期）项目 | 青岛中农现代农业发展有限公司 | 西海岸新区 | 8.50 | 5.00 | 项目占地135亩，其中包括水产品交易区24000平方米，一座5万吨的保税库，以及全品类海关查验场所需要的配套设施。财政计划投资0.04亿元。 | 2-2期主体竣工。 |
| 11 | 海青茶山田园综合体 | 西海岸新区海青镇人民政府 | 西海岸新区 | 5.30 | 1.00 | 小店子村、麻沟河村、狄家河村美丽乡村建设项目，综合体、海青茶博园基础设施配套工程，田园综合体配套商住两用项目工程，台湾农茶园基础配套设施工程，青西农高科技（海青镇）农业产业园，后河东综合体服务中心等。 | 继续完善茶山田园综合体核心区海青茶博园基础设施配套、北山田园综合体节点打造配套工程建设，做优茶山田园综合体服务区服务保障功能提升。 |
| 12 | 青岛琅琊台智慧农业产业园 | 青岛绿水青山文化旅游投资有限公司 | 西海岸新区 | 2.80 | 1.00 | 项目规划总占地3000亩，主要建设包括种植大棚、辅助农业设施。 | 建设完成。 |
| 13 | 青岛绿色硅谷农业科技培训中心项目 | 青岛中荷智慧农业产业园有限公司 | 西海岸新区 | 2.35 | 0.80 | 项目总占地面积20.57亩，规划建筑面积28600平方米，新建厂房20400平方米，主要新建科技培训中心一座，公寓一座，配套建设地下车库及其他附属设施。 | 完成全部主体建设的60%。 |
| 14 | 硕瑞畜禽养殖基地建设项目 | 青岛硕瑞生态农业科技有限公司 | 西海岸新区 | 1.48 | 0.60 | 项目一期规划建设育肥猪舍7栋，设计存栏生猪4.5万头，年出栏生猪10万头，配套建设发酵池1处，厌氧塘1处；二期规划建设能繁母猪场，设计存栏母猪5000头。 | 一期主体工程已完工，正在安装设备，预计上半年投产。 |
| 15 | 健力源特色农产品物流加工项目 | 青岛力源农业科技有限公司 | 西海岸新区 | 1.06 | 0.50 | 项目新征建设用地55亩，规划新建厂房19000平方米，购置国产设备100台套。主要新建冷链物流仓储、加工及配套附属用房。 | 完成全部主体建设的50%。 |
| 16 | 城阳区美丽田园示范村建设工程 | 夏庄、惜福镇、棘洪滩、上马街道 | 城阳区 | 2.68 | 1.11 | 公共基础设施建设。 | 实施社区道路工程、绿化工程、给排水工程等。 |
| 17 | 青岛上马现代农业产业园（一期）项目 | 青岛城阳上马投资有限公司 | 城阳区 | 2.50 | 0.80 | 项目新建一级道路长2815米、宽8米，二级道路长3260米、宽5米。新建排涝沟，涝沟两侧边坡采用植草砖护砌。 | 3#8#10#排洪沟抽水清淤换填，生态边坡施工，道路路基换填，无动力乐园施工、渔光一体化施工。 |
| 18 | 欢乐莲泉项目 | 青岛华侨城投资有限公司、即墨区龙泉街道办事处 | 即墨区 | 20.00 | 1.00 | 项目以莲茵河水系、莲花山山脉为轴线，串联沿线美丽乡村群落，重点建设北部莲湾美村田园休闲度假区、南部欢乐莲山运动休闲区和中部衔接区三大板块，打造集文旅农旅、高端农业、田园休闲、康养度假、文化创意于一体的国家乡村振兴产业融合示范区、服务胶东经济圈的城市中央公园和乡村振兴“齐鲁样板”。 | 推进蜂巢酒店及民宿、山谷集音乐广场等项目运营；围绕莲花山片区重点推进欢乐冒险园项目建设（周期5年），计划建设登山步道、泵道公园等户外运动项目和树屋酒店、云中咖啡馆、亲子乐园等配套设施，2022年计划启动部分内容建设。 |
| 19 | 即墨区鳌山卫街道办事处2019年度田园综合体项目 | 即墨区鳌山卫街道办事处 | 即墨区 | 6.58 | 1.50 | 建设不忘初心牢记使命党建文化馆、茶文化中心、茶山和大寨文化展示区、花卉苗木产业、医养服务中心、矿山矿坑整治修复工程、村民房屋改造工程等项目。 | 天柱山梅花谷C区酒店建设，民宿装修，游客服务中心装修，室外景观绿化。 |
| 20 | 移风店镇农业科技园项目★ | 青岛鑫诚农业发展有限公司 | 即墨区 | 3.50 | 1.60 | 项目总占地930亩，规划建设8万平方米生产大棚，主要建设日光温室、连栋温室、玻璃温室等。 | 8万平方米的生产大棚设施建成并投入使用。 |
| 21 | 青岛齐民要术酱文化体验项目 | 青岛齐民要术酱园食品有限公司 | 即墨区 | 3.00 | 2.10 | 项目规划建设3万平方米的厂房、研发楼、办公楼及酱油酿造晒场，打造集生产、销售、观光、科普和产品展示于一体的齐民要术酱文化体验馆。 | 酿晒厂主体竣工。 |
| 22 | 青岛市即墨区深远海养殖工船数字农业示范园（国信智慧渔业项目） | 国信中船（青岛）海洋科技有限公司 | 即墨区 | 1.49 | 1.49 | 项目以养殖工船为载体，2022年投资1.49亿元，主要开展工船主体建设、设备采购安装与调试等内容，建设形成一套数字化的渔业养殖装备、一个船端智能化管控中心、一个基于岸基的船岸一体化智慧云平台。 | 完成船岸一体化智能云平台岸基展示界面单元测试并交付运营，接入青岛市智慧农业大数据平台端口。 |
| 23 | 青岛蝎之源建设二期工程项目 | 青岛蝎之源农业发展有限公司 | 即墨区 | 1.00 | 0.20 | 该项目占地面积186亩，全部工程总计改建蝎棚、黄粉虫棚、土元棚、种植棚、加工棚等共计87座。 | 改建棚体20座，新上养殖设备10套，其中改建工程包括安装棚顶、内部保温、外部围墙修整、外部栅栏更换等。 |
| 24 | 上合国际绿色农产品博览交易中心项目 | 胶州城市建设发展集团 | 胶州市 | 100.00 | 6.00 | 项目计划总占地面积1000亩，以农产品进出口贸易为主，国内贸易为辅的大型国际农产品交易中心。一期建设辣椒交易中心、冷链物流中心、展览中心、金融中心、商务办公中心等。二期拟建设花卉盆景交易中心、商业步行街、人才公寓、农业科技园、智慧物流园等；三期拟主要建设香辛料交易中心。 | 计划完成冷链物流中心项目、市场交易中心项目建设。 |
| 25 | 融合源便利食品生产项目★ | 北京融合源食品科技有限公司 | 胶州市 | 30.30 | 10.00 | 项目总占地面积84.5亩，规划建筑面积8万平方米，建设生产车间、食品检测中心、综合楼及其他配套设施。年产海洋系列自热食品6000万份。 | 主体竣工。 |
| 26 | 益海嘉里食品产业园项目（风味油脂加工项目、食用植物油加工项目、食品加工项目）★ | 益海嘉里（青岛）食品工业有限公司/益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司/益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司 | 胶州市 | 30.00 | 7.20 | 项目计划总占地面积1690亩，其中一期主要建设恒温库、常温库、中式车间、面粉仓库、调油车间、芝麻油车间等。二期项目主要建设大豆深加工、油脂精炼、中央厨房等板块。三期项目主要规划建设调味品加工、酵母加工及特种油脂等板块。 | 一期工程竣工收尾。 |
| 27 | 利群农产品加工物流项目 | 福兴祥物流集团 | 胶州市 | 30.00 | 待定 | 一期占地约56亩，规划建筑面积7.2万平方米，主要建设豆制品加工、豆芽加工、洗衣厂、综合办公楼，从事豆制品加工、豆芽加工、洗衣服务等食品加工销售及综合配套服务；二期占地面积约266亩，规划建筑面积约23.1万平方米，主要建设部分智慧物流及供应链项目，包括常温物流仓库、冷藏库、冷冻库、成品粮食库、中央厨房等。 | 二期中央厨房板块投产。 |
| 28 | 丰厨智能化中央厨房项目★ | 丰厨（青岛）食品有限公司 | 胶州市 | 5.42 | 3.00 | 项目占地约141亩，主要建设涉及粮油、米面、肉类、净菜、水产、花生、芝麻、土豆等农产品的仓储、精深加工，设计产能10万份/日的营养餐及便当生产，年产10万吨主食类加工、生鲜、调理品及复合调料，产品销售覆盖商超、餐饮及食品工厂，部分产品面向日韩出口。 | 推进主体建设。 |
| 29 | 胶东半岛全食材产业链项目★ | 青岛安宜美食品有限公司 | 平度市 | 11.40 | 9.40 | 项目占地面积136亩，主要建设内容包括食品安全检测中心、食品交易工业互联网数据中心、食品营养配餐研发中心、全流程食材可追溯安全生产示范工厂、智慧冷链物流配送中心等。建成后主要从事蔬菜、肉类、米饭、面类、豆腐、点心以及便当餐的加工、储存、物流和销售。 | 完成工程建设。 |
| 30 | 平度市蓼兰镇青丰田园综合体 | 平度市蓼兰镇人民政府 | 平度市 | 4.24 | 1.00 | 以良种繁育为农业产业核心，辅以蔬菜、果品种植等，规划建设院士专家试验田、良种试验示范展示区、粮油产品加工展示区、观光采摘区、农事体验区、休闲娱乐餐饮区六大功能区。 | 继续以良种繁育为农业产业核心，开展良种试验示范展示区、粮油产品加工展示区、观光采摘区、农事体验区、休闲娱乐餐饮区等六大功能区建设。 |
| 31 | 七河生物香菇菌棒智慧化生产基地项目★ | 青岛七河生物科技有限公司 | 平度市 | 2.00 | 2.00 | 项目计划总占地面积416亩，主要建设108个香菇大棚、2个菌棒培养车间及袋装预培养车间。主要用于种植香菇、培育菌棒。 | 建设108个香菇大棚、2个菌棒培养车间及袋装预培养车间。 |
| 32 | 青岛华美城乡现代农业产业项目★ | 青岛华美城乡现代农业科技有限公司 | 平度市 | 2.00 | 1.00 | 项目计划总占地面积400亩，主要建设智能化日光温室10座、半封闭智能玻璃温室150亩、智能化育苗温室75亩。主要用于培育樱桃西红柿种苗和种植樱桃西红柿。 | 建设智能化日光温室10座、半封闭智能玻璃温室150亩、智能化育苗温室75亩。 |
| 33 | 农产品调理深加工冷链仓储物流产业化项目 | 平度波尼亚食品有限公司 | 平度市 | 1.77 | 0.80 | 项目占地面积35176平方米，拟新建综合楼1座、4058平方米，新建加工车间3座。 | 完成地基建设和项目主体建设。 |
| 34 | 中农超青岛（莱西）国际农产品智慧物流园项目★ | 中合新农超（青岛）市场管理有限公司 | 莱西市 | 28.00 | 3.00 | 项目主要建设国际农产品展销中心、体验式商业综合体、集中采购配送中心、冷链仓储以及商业配套服务设施，打造胶东半岛最大的农产品集散中心、信息中心、价格指导中心和食品安全监测中心。 | 待定 |
| 35 | 凯盛浩丰智慧农业产业园 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 莱西市 | 18.00 | 待定 | 项目位于青岛市莱西市经济开发区，目前项目已经完成一期建设，二期主体已完工，一期占地280亩，投资3.19亿元，温室占地面积210亩，长608米，宽215米，高6.3米，用于绿色产品生产。 | 解决土地问题，开展三期规划。 |
| 36 | 宜品乳业项目 | 宜品蓓康僖（青岛）羊乳制品有限公司 | 莱西市 | 10.40 | 1.20 | 项目占地177亩，建筑面积约14万平方米，主要建设办公楼、车间、检验中心、仓库、食堂、工业服务区等。项目建成后主要从事婴幼儿配方乳粉、成人和儿童定制乳粉、乳清粉、黄油等全产业链乳制品生产、销售。 | 项目建设完毕竣工投产。 |
| 37 | 青岛新万福食品有限公司猪屠宰加工项目（二期）（自动化生猪屠宰及智能化储存项目）★ | 青岛新万福食品有限公司 | 莱西市 | 6.20 | 待定 | 项目占地约40亩，规划建设面积约4万平方米，主要是在原肉类食品公司院内新上一条200万头的自动化生猪屠宰线，采用国内外先进的自动化生猪屠宰设备，同时配套建设5万吨智能化冷库。 | 待定 |
| 38 | 长生智慧健康食品产业园项目★ | 青岛长生食品工业有限公司 | 莱西市 | 5.51 | 2.00 | 项目总占地面积149.21亩，规划建筑面积73000平方米，购置国产设备240台套，引进进口设备60台套， 其中仓储物流建筑面积33000平方米，项目规划建筑面积7.3万平方米，可实现年加工花生米10万吨的能力，花生米原料25万吨。 | 推进生产车间及办公楼主体建设，整体建设进度达到50%。 |
| 39 | 青岛中和日盛食品有限公司功能性健康食品加工项目★ | 青岛中和日盛食品有限公司 | 莱西市 | 5.07 | 1.00 | 项目主要建设内容包含办公楼、食品研发中心、食品加工中心，新建肉禽类制品生产线1条，年产500吨麻辣海鲜生产线1条，500吨冻干猪肉生产线1条，500吨冻干调味蔬菜生产线1条，1000吨调理蔬菜生产线1条，5000吨调理鸡肉生产线1条。 | 项目办公楼建设完毕，厂房主体封顶。 |
| 40 | 华盛泉智能化生物科技项目★ | 山东艾泽福吉生物科技有限公司 | 莱西市 | 5.00 | 3.00 | 项目占地面积157亩，主要建设工厂化菌包生产车间2栋、菌包培养车间10栋，立体层架式周年出菇光伏大棚800栋及棚内雾化喷淋设施、保温设施、配套冷库及包装车间；日本VF工艺香菇生产全套流水线车间2栋、配套仓储中心、冷库。 | 主体竣工。 |
| 41 | 青岛七彩种业科技有限公司（原青岛七彩澳斑水产养殖有限公司）莱西市七彩农渔光一体智慧农业示范园项目★ | 青岛七彩种业科技有限公司（原青岛七彩澳斑水产养殖有限公司） | 莱西市 | 3.80 | 1.80 | 项目占地210亩，其中一期项目繁育中心和设施农业占地150亩，规划总建筑面积4万平方米，主要建设墨瑞鳕种业中心、养殖示范中心、玻璃温室和阳光温室及配套设施。二期项目产品深加工用地60亩，规划建设水产品加工车间21600平方米及配套仓储物流、循环水设备研发生产、产品体验中心、观光科普研学等产业。 | 完成一期项目的设备安装并投入使用。 |
| 42 | 京东数字农场 | 青岛河头店乡村振兴发展有限公司 | 莱西市 | 3.34 | 1.00 | 项目主要建设零能耗日光温室25栋，装配式温室1栋，选果车间1栋，蓄水池1个，曝光温室基础74个，安装数字化控制系统。 | 完成120棚建设。 |
| 43 | 青岛市“产芝湖”田园综合体 | 莱西市水集街道办事处 | 莱西市 | 3.20 | 1.00 | 产芝湖社区建设、茂芝场村现代农业科技园建设、产芝乡村民俗文旅区建设、北庄扶村青岛海利尔生态园建设、茂芝场扶贫产业园项目、农村四好农村路项目建设。 | 继续推进茂芝场村现代农业科技智慧园、产芝乡村民俗文旅区、“四好农村路”项目、水集街道茂芝场现代农业产业园项目建设。 |
| 44 | 新高地现代设施畜牧养殖项目 | 青岛新高地奶牛养殖场 | 莱西市 | 2.53 | 1.70 | 项目总占地面积40亩，规划建筑面积20000平方米，购置国产设备32台套；自有土地40亩（该土地性质为集体建设用地），新建现代化牛舍20000平米，购置机械清粪系统，自动饮水系统各8套，建设集中挤奶中心一座，购置自动挤奶设备16套，建设饲料加工车间一栋，建设贮粪场、沉淀池及污水处理设施等。建设厂区配套系统道路、通信、管线、绿化、消防设施等。 | 养殖设施主体建设及配套设备基本完成。 |
| 45 | 花生及花生制品、食品深加工、制造项目 | 青岛宝泉生物科技有限公司 | 莱西市 | 1.60 | 0.50 | 项目占地约35.3亩，规划建筑面积2.6万平方米，主要进行花生制品加工，食品深加工。 | 完成一个车间的建设及设备安装并投入使用，并开始建设第二个车间。 |
| 46 | 砧木良种与加工型鲜食玉米新品种选育与产业化开发应用 | 青岛金妈妈农业科技有限公司 | 莱西市 | 1.40 | 0.80 | 项目占地1200亩，主要建设高价值蔬菜良种种质资源库1个，占地240亩的砧木种子&种苗标准化繁育基地1个，占地1000亩的加工型鲜食玉米标准化研发、亲本扩繁、品种示范基地1处，产能达到5吨/小时的全品类加工鲜食玉米种子加工生产线1套，产能30万棒/小时的全品类加工型鲜食玉米标准化加工中试生产线1处。 | 创制砧木种质资源500份以上，建成砧木种子技术创新科研楼1栋； 建成砧木种子&种苗繁育基地1个。 创制加工型鲜食玉米骨干种质资源100份； 建成产能达到5吨/小时的全品类加工鲜食玉米种子加工生产线1套，建设产能30万棒/小时的全品类加工型鲜食玉米标准化加工中试生产线1处。 |
| 47 | 蔚蓝生物国家动保工程中心与动物用生物制品、保健品综合生产基地项目 | 青岛蔚蓝生物制品有限公司 | 青岛市高新区 | 8.00 | 3.60 | 项目总占地面积119.16亩，购置国产设备1200台套，引进进口设备90 台套；新建厂房116495.23平方米，新建工程中心、疫苗综合厂房、质检生产车间、动物房、仓储厂房、生产车间、试剂库等，建设27条生产线。 | 项目竣工。 |
| 48 | 动物疫苗国家产业创新基地项目一期 | 青岛易邦生物工程有限公司 | 青岛市高新区 | 3.76 | 2.60 | 项目主要建设生物安全三级实验室、禽流感灭活疫苗智能车间、污水处理站（含消防水泵房及水池）和门卫室3个。 | 完成今年全部计划。 |
| 计划总投资（亿元） |  |  |  | 512.16 |  | 2022年计划投资额（亿元） | 105.53 |

青岛市农业农村局办公室 2022年1月29日印发